[image: image2.png]/4

4




  


  

Urząd Miasta i Gminy Debrzno

ul. Traugutta 2

77-310 Debrzno

tel. /fax (59) 833 53 51, 833 53 66

umig-debrzno@wp.pl
http://bip.debrzno.pl
STRATEGIA 
ROZWOJU
MIASTA I GMINY DEBRZNO 
NA LATA 2006-2013

Debrzno, 2006

Spis treści

  Rozdział I

Dotychczasowa strategia
i jej nowelizacja
5

I.  Lokalna Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno
6

  Znowelizowana Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno
7

  Sprawozdanie z realizacji zadań „Znowelizowanej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” za okres 2002-2005
8

  Ocena realizacji znowelizowanej Strategii Rozwoju Miasta 
i Gminy Debrzno za okres 2002-2005
25

„Sukcesy”
25

„Porażki”
25

  Rozdział II

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno na lata 2006-2013
26

I.  Sposób opracowania strategii na lata 2006-2013
27

  Analiza SWOT
29

Mocne strony
29

Słabe strony
29

Szanse
29

Zagrożenia
30

  Wizja
31

   Cele strategiczne
32

  Sposób osiągnięcia celów – plan zadań
33

Cel strategiczny nr 1
„Pozyskiwanie inwestorów, promocja przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa ludności”
35

Cel strategiczny nr 2
„Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego”
37

Cel strategiczny nr 3
„Turystyka wiejska – rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej”
40

Cel strategiczny nr 4
„Rozwój infrastruktury technicznej i drogowej”
43

Cel strategiczny nr 5
„Zapewnienie powszechnego dostępu do kultury, oświaty i służby zdrowia oraz pomocy społecznej 
dla potrzebujących”
48

Cel strategiczny nr 6
„Zachowanie walorów naturalnych i kulturalnych”
51

  Wskaźniki realizacji celów
54

  Monitorowanie realizacji strategii
56

  Załączniki
57

Wykaz uczestników Sesji Strategicznej z dnia 01.02.2006 roku
57

Wykaz zespołów roboczych
59


Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Debrzno,

Przygotowaliśmy „Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno 
na lata 2006-2013”. Do jej opracowania zaprosiliśmy przedstawicieli samorządu, lokalnych liderów, reprezentantów działających instytucji, przedsiębiorstw 
i organizacji.

Żywimy nadzieję, że zaproponowane w tym dokumencie rozwiązania odpowiadają potrzebom społeczno-gospodarczym Naszej Gminy.

Najważniejsze zagadnienia poruszone w zespołach problemowych, 
które znalazły swoje miejsce w strategii to:

· aktywizacja zawodowa ludności i rozwój przedsiębiorczości,

· zapewnienie powszechnego dostępu do kultury, oświaty oraz pomocy społecznej,

· rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,

· rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej dla potrzeb turystyki z zachowaniem dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego,

· rozwój infrastruktury technicznej (kanalizacja, woda, drogi, gaz, odpady, budownictwo mieszkaniowe).

Samorząd będzie na bieżąco monitorować realizację określonych w strategii zadań i informować mieszkańców o stopniu ich realizacji.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim tym, którzy aktywnie włączyli się w proces planowania rozwoju Naszej Gminy.

Pragniemy podkreślić, że „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno 
na lata 2006-2013” jest dokumentem otwartym, który może i powinien być uzupełniany nowymi przedsięwzięciami wynikającymi z aktualnych potrzeb 
i uwarunkowań. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Debrznie

Jan Adam Beme

Burmistrz Miasta i Gminy

Debrzno

Mirosław Burak

· Rozdział I

Dotychczasowa strategia
i jej nowelizacja

I. Lokalna Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno

„Lokalna Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” przyjęta została 
do realizacji uchwałą Rady Miejskiej w czerwcu 1998 roku.

Jej misja brzmiała:

„Gmina rolniczo-przemysłowa oraz atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji 
o europejskim standardzie życia i rozwoju.”

W celu harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy przyjęto następujące cele:

· Tworzenie atrakcyjnych warunków do inwestowania, przygotowanie oferty inwestycyjnej, systemu ulg i preferencji podatkowych oraz ułatwień administracyjnych;

· Promocja przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa ludności;

· Restrukturyzacja rolnictwa: edukacja rolnicza, wspieranie inicjatyw wspólnego gospodarowania, dostosowanie rolnictwa do standardów UE;

· Rozwój infrastruktury technicznej, szczególnie związanej z ochroną środowiska, w tym opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego;

· Rozwój ekoturystyki i turystyki wiejskiej oraz związana z tym rozbudowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej;

· Rozwój oświaty, z uwzględnieniem szkolnictwa ponadpodstawowego 
oraz poprawa jakości usług medycznych;

· Tworzenie struktur organizacyjnych w gminie i w rejonie na rzecz pozyskiwania środków finansowych i partnerów dla rozwoju gminy;

· Modernizacja istniejących dróg;

· Rozwój budownictwa mieszkaniowego;

oraz szereg zadań szczegółowych w ramach w/w celów.

· Znowelizowana Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno

W dniu 18 lipca 2001 roku przystąpiono do weryfikacji „Lokalnej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, głównie ze względu na fakt, że zrealizowano zdecydowaną większość zaplanowanych w 1998 roku zadań.

Dnia 25 stycznia 2002 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/278/2002 przyjęto 
do realizacji „Znowelizowaną Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”.

Zachowano dotychczasową misję strategii. Zmieniono ilość i brzmienie celów strategicznych w następujący sposób:

· Tworzenie atrakcyjnych warunków do inwestowania, promocja przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa ludności;

· Restrukturyzacja rolnictwa: edukacja rolnicza, wspieranie inicjatyw wspólnego gospodarowania, dostosowanie rolnictwa do standardów Unii Europejskiej;

· Rozwój infrastruktury technicznej zgodnie z zasadami ochrony środowiska (Agenda 21) i wymogami Unii Europejskiej;

· Agroturystyka i jej otoczenie – rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej;

· Rozwój oświaty, kultury oraz poprawa jakości usług socjalnych 
i medycznych.

Dla w/w celów opracowano szereg zadań szczegółowych.

Dnia 13 czerwca 2003 roku „Znowelizowaną Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno uzupełniono o uchwałę Rady Miejskiej Nr VIII/46/2003 dotyczącą przejęcia majątku od ANR i AMW.

· Sprawozdanie z realizacji zadań „Znowelizowanej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” za okres 2002-2005

Cel 1 – „Tworzenie atrakcyjnych warunków do inwestowania, promocja przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa ludności”

Zad.1. Utworzenie Zielonego Parku Przemysłowego w Cierzniach

· Od 2001 roku, zgodnie z wieloletnią umową, wykupujemy od AWRSP (ANR) teren 
(o wartości 145.000,00 zł) pod ZPP Cierznie w rocznych ratach po 8.285,00 zł.

· W 2002 roku teren ZPP Cierznie przygotowano pod względem administracyjno-prawnym na potrzeby przyszłych inwestycji. Złożono także dokumenty 
w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku w celu opracowania wniosku do Ministerstwa Gospodarki i Polityki Społecznej na włączenie go 
do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

· W październiku 2003 roku 9,87 ha ZPP Cierznie zostało wcielone do Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

· W roku 2004 gmina Debrzno złożyła projekt na infrastrukturę Parku Przemysłowego (sieć kanalizacyjna, kanalizacja deszczowa, staw odwodnieniowy 
i przeciwpowodziowy, przyłącze wodociągowe, zjazd z drogi oraz drogi wewnętrzne) na łączną kwotę 3.600.000,00 zł. do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego umieścił to zadanie 
w systemie ewidencji Kart Projektu pod numerem ERBF/10726, nadał ranking pierwszy oraz opracował arkusz oceny wskaźników. Projektu nie złożono 
ze względu na brak własnych środków i niezbędnej dokumentacji.

· W roku 2005 zamierzaliśmy złożyć wniosek wspólnie z gminą Człuchów 
do Sektorowego Programu Operacyjnego – Działanie 1.3. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Zamierzenie to nie udało się z powodu braku zdolności kredytowych gminy.

Niemniej, jako uwzględniające docelowo zagospodarowanie Zielonego Parku Przemysłowego Cierznie, uznać należy: oddanie do użytku w październiku 
2005 roku oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w kierunku Cierzni na odcinku Debrzno-Grzymisław.

Zad.2. Aktualizacja i wydanie katalogu ofert inwestycyjnych na terenie gminy

· Opracowano ofertę inwestycyjną Zielonego Parku Przemysłowego Cierznie zgodnie z wymogami Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
dla Centrum Obsługi Inwestora Agencji Rozwoju Pomorza Gdańskiego. 
Na bieżąco aktualizowane były oferty (opracowane także w języku angielskim) zamieszczane na stronach internetowych: www.debrzno.pl, www.bip.debrzno.pl, www.stowdeb.pl. Dwukrotnie publikowano w piśmie promocyjnym „Magazyn Gdański”, kolportowanym na targach krajowych i międzynarodowych, artykuł promujący możliwości inwestycyjne i walory turystyczne gminy Debrzno. 

· Ponadto wydano:

· informator „Miasto i Gmina Debrzno zaprasza” (1.000 egz.);

· ulotkę „Inwestuj w Gminie Debrzno” (5.000 egz.) zawierającą informację 
o możliwościach nabycia nieruchomości pod zabudowę przemysłowo-letniskową, mieszkaniową oraz usługową;

· oferty inwestycyjne w języku polskim, niemieckim i angielskim (3.000 egz.);

· publikację w „Panoramie Bałtyckiej” nakład (14.000 egz.).

Promocją „Kompleksu Debrzno” Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zajmuje się PARR SA.

Zad.3. Opracowanie systemu ulg i preferencji podatkowych oraz ułatwień administracyjnych

· Teren Słupskiej Strefy Ekonomicznej objęty został ulgami i preferencjami wynikającymi z ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, tj. zwolnieniami 
z podatku dochodowego z tytułu realizacji nowych inwestycji lub z tytułu tworzenia miejsc pracy. Nowe preferencje dla podmiotów gospodarczych w postaci dopłat 
do zatrudnienia, przekwalifikowań pracowników i innych, wynikają też z ZPORR 
i SPO RZL.

· Dnia 30 marca 2005 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XXXIV/216/2005 
w sprawie programu pomocowego „de minimis” dla podmiotów rozpoczynających 
i prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Debrzno 
(w tym o zwolnieniach z podatku od nieruchomości, uzależnionych od ilości tworzonych nowych miejsc pracy).

Zad.4. Współpraca ze Starostwami w Człuchowie i Chojnicach oraz innymi gminami w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz promocja i marketing ZPP

· Ze wszystkimi okolicznymi starostwami i gminami posiadamy podpisane listy intencyjne popierające nasze działania, m.in. w zakresie:

· planowania i gospodarowania przestrzenią;

· inwestycji strategicznych;

· promocji i marketingu;

· rozwoju regionalnego.

· W roku 2005 gmina Debrzno wystąpiła jako wnioskodawca do I Schematu Pilotażowego Programu LEADER+ dla 11 następujących gmin: Czarne, Człuchów, Debrzno, Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica i Zakrzewo.

Powstaje Lokalna Grupa Działania i Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Wiejskiego objętego projektem (projekt wymaga partnerstwa 3 sektorów: publicznego, prywatnego i pozarządowego).

Zad.5. Funkcjonowanie Klubu Czysty Biznes

· W Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości funkcjonuje Klub Czysty Biznes zrzeszający aktualnie 40 firm, w tym 12 z Gminy Debrzno.

· KCB świadczy następujące usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw:

· dostęp do zasobów Centrum Informacji Ekologicznej;

· co 2-tygodniowy serwis informacyjny;

· infolinia – odpowiedzi na pytania z zakresu ochrony środowiska, ustawodawstwa polskiego i europejskiego, źródeł finansowania inwestycji proekologicznych;

· comiesięczny biuletyn;

· seminaria tematyczne, szkolenia, warsztaty;

· wstępny przegląd ekologiczny, polityka środowiskowa i wdrożenia;

· programy specjalistyczne;

· wdrażanie systemów zarządzania ISO 9000 i ISO 14000;

· ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska, transfery technologii.

· W 2005 roku udzielono 54 konsultacji, przeprowadzono 6 przeglądów wstępnych 
i okresowych, 12 wdrożeń prawnych i środowiskowych, obsłużono 42 infolinie 
oraz złożono 8 wniosków konkursowych Czystego Biznesu.

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” otrzymało nagrodę główną w kategorii „Zielone Biuro”.

Zad.6. Szkolenia i przekwalifikowania (także dla młodzieży klas gimnazjalnych); doradztwo w ramach Biura Porad Obywatelskich

· Biuro Porad Obywatelskich od 2002 roku przyjęło 475 klientów i udzieliło 
505 porad z zakresu: cudzoziemcy i uchodźcy; konsumenci; leczenie/ opieka medyczna; mieszkania/ lokale; niepełnosprawność; obywatel a instytucja; pozbawienie wolności; problemy finansowe/ niedostatek; przemoc; rodzina; ubezpieczenia; własność; zatrudnienie/ bezrobocie; inne.

W 2005 roku świadczenie usług rozszerzono na miejscowości: Cierznie, Uniechów, Strzeczona oraz Stare Gronowo.

· Odbywały się szkolenia oraz świadczone było doradztwo w ramach realizowanych programów dla młodzieży, pracowników, samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz młodzieży klas gimnazjalnych.

· W 2005 roku obsłużono 12 krajowych wizyt studyjnych z zakresu trójsektorowej współpracy partnerskiej.

· Dla mieszkańców gminy Debrzno od 2004 roku świadczone jest doradztwo 
w ramach Gminnego Centrum Informacji (obsłużono ponad 4.000 osób), Terenowej Agencji Pośrednictwa Pracy (ok. 400 osób) oraz Programu AGRO – NET dla rolników.

Zad.7. Utworzenie i funkcjonowanie Powiatowego Funduszu Poręczeń  Kredytowych

· Do 2004 roku gmina Debrzno była członkiem Funduszu Poręczeń Kredytowych przy Słupskim Stowarzyszeniu Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości. 
Ze względu na odległość i brak zainteresowania przedsiębiorców wycofaliśmy nasz udział w wymienionym funduszu.

· W 2005 roku Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” podpisało umowę o współpracy z Pomorskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gdańsku. Obsługa klientów z naszego terenu nie wymaga wkładu finansowego Miasta i Gminy Debrzno.

Cel 2 – Restrukturyzacja rolnictwa: Edukacja rolnicza, wspieranie inicjatyw wspólnego gospodarowania; dostosowanie rolnictwa do standardów UE

Zad.1. Pogłębiona analiza gospodarstw rolnych w gminie pod względem: wieku, wykształcenia, kondycji gospodarstw, perspektyw/ rozwoju

· Pogłębioną analizę gospodarstw rolnych w gminie pod względem: wieku, wykształcenia, kondycji gospodarstw, perspektyw/ rozwoju wykonano na koniec 2001 roku.

· W latach 2002 i 2003 dysponowaliśmy „Programami dla rolnictwa w gminie Debrzno”, sporządzonymi we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Strzelinie.

· Aktualnie główne źródło informacji z zakresu rolnictwa stanowią dane Narodowego Spisu Powszechnego sporządzone na koniec 2002 roku.

Zad.2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników

· Głównym realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Doradztwa Rolniczego 
w Człuchowie.

· W latach 2002-2003 przeszkolono łącznie 1.293 rolników w ramach 45 szkoleń.

· W 2004 roku odbyło się:

· 8 seminariów gminnych z udziałem 187 osób,

· 11 szkoleń wiejskich dotyczących dopłat i funduszy strukturalnych z udziałem 249 osób,

· 2 seminaria powiatowe z udziałem 48 rolników z gminy Debrzno,

· 8 wyjazdów szkoleniowych z udziałem 68 osób,

· kurs chemizacyjny dla 35 osób,

· 3 pokazy z udziałem 19 osób.

· Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadziła szkolenie 
o przyznanie wniosków płatności (AICS – System Zarządzania i Kontroli). 
W ich przygotowaniu rolnikom pomagały również 2 osoby zatrudnione przez UMiG Debrzno.

· W 2005 roku, wg ZPZiRZ, 250 rolników uczestniczyło w różnego rodzaju szkoleniach.

· Rolnicy i domownicy, którzy chcą odejść z rolnictwa (25 osób), uczestniczyli 
w Programie Wiejski Ośrodek Mobilności Zawodowej, prowadzonym 
przez Akademię Kształcenia Zawodowego w Słupsku we współpracy z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw (komputerowa księga przychodów i rozchodów + język niemiecki).

· W ramach programów rolno-środowiskowych z pomocy Izby Rolniczej skorzystało 16 osób.

· W roku 2004 do oddziału ARiMR w Człuchowie z gminy Debrzno wpłynęło 
176 wniosków o dopłaty bezpośrednie i 12 wniosków dotyczących rent strukturalnych.

· W 2005 roku złożono 440 wniosków o dopłaty bezpośrednie, w tym:

· 6 dotyczących rent strukturalnych,

· 9 na wsparcie gospodarstw niskotowarowych,

· 55 dotyczących przedsięwzięć rolno-środowiskowych,

· 31 dotyczących dostosowania gospodarstw do standardów UE,

· 8 na inwestycje w gospodarstwach rolnych,

· 13 na ułatwienie startu młodym rolnikom,

· jeden na rozwój i ulepszenie infrastruktury związanej z rolnictwem.

· Rolnicy korzystali także z kredytów na realizację inwestycji w rolnictwie z dopłatą 
z ARiMR z linii:

· KZ – zakup gruntów rolnych (3 opracowania),

· MR – utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, 
które nie przekroczyły 40 roku życia (3 opracowania),

· NT – nowe technologie produkcji w rolnictwie (1 opracowanie),

· GR – zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie 
lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego (1 opracowanie).

· Oszacowano około 200 gospodarstw rolnych dotkniętych klęską suszy, co dało możliwość skorzystania z kredytów klęskowych.

· W gminie Debrzno dla 14 gospodarstw prowadzona jest rachunkowość PADN 
– system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych.

Zad.3. Systematyczna poprawa struktury agrarnej w gminie do warunków europejskich

· Poprawa struktury agrarnej

Średnia wielkość gospodarstwa w naszej gminie wynosi 24,97 ha.

Następuje systematyczna wymiana pokoleniowa. Ci rolnicy, którzy mają możliwość z chęcią przechodzą na rentę strukturalną a ich następcy chętnie korzystają z funduszy unijnych. „Młodzi Rolnicy”, którzy otrzymali premię (50.000,00 zł) a nie spełniali wymogu wykształcenia zobowiązani są 
do podniesienia kwalifikacji minimum do tytułu technik rolnik, co też czynią.

· Zalesienia

Rolnicy z gminy Debrzno złożyli do Starostwa Powiatowego w Człuchowie zapotrzebowanie na ok. 100 ha pod zalesienia. W roku 2002 otrzymany 2 ha limit zrealizował rolnik ze Starego Gronowa.

W roku 2003, zgodnie z przyznanym limitem, zalesiono 7,25 ha 
w miejscowościach: Cierznie, Uniechów, Stare Gronowo. 

Od 2004 roku proces zalesiania został czasowo zahamowany ze względu na brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

· Melioracja

W okresie sprawozdawczym 3 rolników z gminy Debrzno dokonało konserwacji zniszczonych urządzeń melioracyjnych na własnych gruntach. W 2002 roku położono rurociąg na ul. Wojska Polskiego oraz dokonano konserwacji rzeki Debrzynki na odcinku 4,6 km (od Myśligoszczy do Mosin) ze środków Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku O/Człuchów. 

W 2004 roku:

· Nadleśnictwo Człuchów sfinansowało oczyszczenie zbiornika retencyjnego 
w Starym Gronowie o powierzchni 35 arów (wartość prac 69.000,00 zł);

· odmulono rzekę Łobzonkę na długości 3.210 m (wartość 12.100,00 zł);

· odmulono rzekę Stołunię na odcinku 4.100 m (wartość prac 25.500,00 zł).

Wyżej wymienione zadania wykonał Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego. 

W 2005 roku:

· Urząd Miasta i Gminy Debrzno dokonał konserwacji 800 m rzeki Debrzynki 
(od jeziora Żuczek do Myśligoszczy) oraz wykonał na odcinku 300 m rów odwadniający (z Boboszewa nad jezioro Żuczek);

· jeden rolnik wykonał meliorację na odcinku 2,5 km i jeden drenowanie 
na obszarze 80 ha.

W Nowym Gronowie w trakcie tworzenia jest spółka wodna „Zlewnia Stołuni”.

Zad.4. Tworzenie gospodarstw rolnych tzw. rodzinnych oraz grup producenckich

· Na naszym terenie funkcjonuje Grupa Producentów Zbóż i Rzepaku – Zrzeszenie „Rola”.

· W lipcu 2004 roku zarejestrowano Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw „Jagoda”. Skupia ono 27 rolników. Przeprowadzono szkolenia przygotowujące 
do uzyskania certyfikatu jakości. Odbyły się liczne spotkania w sprawie przygotowania rynków zbytu. Z powodu niskich cen w roku 2004 zrezygnowano 
z tworzenia punktu skupu owoców miękkich.

· W 2005 roku odbyło się szkolenie z „Zintegrowanych produkcji owoców miękkich”. W jego wyniku 2 rolników przestawiło część gospodarstwa na produkcję metodami ekologicznymi.

Zad.5. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej

· W latach 2001-2003 wraz z Fundacją Wspomagania Wsi w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości udzielano Mikropożyczek od 3 do 15 tys. zł.

· W latach 2003-2004 prowadzono Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla małych 
i średnich przedsiębiorstw uruchomiony wspólnie z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A w Słupsku. Najwięcej udzielanych porad dotyczyło funduszy SAPARD oraz PHARE.

· Od 2003 roku Stowarzyszenie prowadzi Kanadyjski Program Pożyczkowy. 
Do końca 2005 r. udzielono 29 pożyczek na kwotę 850.000,00 zł (w tym w 2005 r. 
11 pożyczek na kwotę 225.000,00 zł.).

· Zrealizowano kilka szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz dwa specjalistyczne dotyczące zarządzania finansami 
w przedsiębiorstwach. 

· W grudniu 2005 roku Stowarzyszenie podpisało umowę na realizację projektu pt.: „Centrum przedsiębiorczości w Debrznie” w ramach ZPORP – Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” obejmującego: szkolenia, doradztwo, dotacje 
na prowadzenie działalności gospodarczej do 5.000,00 € oraz wsparcie na ZUS 
i inne opłaty do 700,00 zł miesięcznie.

Zad.6. Pobudzenie inicjatyw lokalnych poprzez przystąpienie kolejnych wsi do Pilotażowego Programu Odnowy Wsi Pomorskiej

W programie Odnowy Wsi Pomorskiej w poszczególnych latach uczestniczyły następujące miejscowości:

· rok 2001 - Stare Gronowo. Zrealizowano zadanie na kwotę 58.680,00 zł, w tym 8.000,00 zł stanowiła dotacja w ramach Pilotażowego Programu Odnowy Wsi Pomorskiej,

· rok 2002 - Stare Gronowo, Słupia, Uniechów, Strzeczona. Zrealizowano zadania na kwotę 431.253,46 zł, z czego 207.569,00 zł stanowiła dotacja Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Pomorskiego,

· rok 2003 - Stare Gronowo, Skowarnki, Uniechów. Zrealizowano zadania na kwotę 109.691,89 zł, z czego 45.000,00 zł uzyskano w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Pomorskiego,

· rok 2004 - Skowarnki i Cierznie. Zrealizowano zadania na kwotę 118.420,63 zł, 
z czego 46.300,00 zł, to dotacja uzyskana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Pomorskiego,

· rok 2005 - Stare Gronowo i Boboszewo. Realizowane są zadania na kwotę 327.618.57 zł z czego 239.621,00 zł, to środki uzyskane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Działanie 2.7 „Odnowa Wsi oraz Zachowanie Dziedzictwa Kulturowego”.

Obserwujemy ogromne zainteresowanie programem pozostałych miejscowości naszej gminy, które samodzielnie oraz w ramach programu „Obywatele i Samorząd Lokalny” tworzą dziesięcioletnie plany-strategie własnego rozwoju oraz zabiegają 
o środki pozabudżetowe z różnych źródeł.

Zad.7. Promocja gospodarstw ekologicznych.

· W roku 2002 uruchomiono młyn żarnowy do przemiału zbóż w młynie walcowym pana Eugeniusza Suchowieckiego. Zapoczątkowano tworzenie Eko-Muzeum Młynarstwa Powiatu Człuchowskiego.

· Od roku 2004 funkcjonuje jedno gospodarstwo ekologiczne w Nowym Gronowie.

· W 2005 roku dwóch kolejnych rolników rozpoczęło proces przestawiania części gospodarstw na produkcję metodami ekologicznymi.

· W okresie sprawozdawczym realizowano szkolenia nt. prowadzenia gospodarstw ekologicznych i wartości ekologicznych artykułów żywnościowych.

· Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” oraz „Fundacja Naszyjnik Północy” prowadzą promocję gospodarowania ekologicznego 
oraz program „Marka Lokalna Naszyjnika Północy”, mający na celu promocję lokalnych produktów, wyrobów i usług, między innymi poprzez coroczne konkursy na lokalny produkt markowy. Kontynuacja zadania planowana jest w ramach programu LEADER+.

Cel 3 – Rozwój infrastruktury technicznej, zgodnie z zasadami ochrony środowiska (Agenda 21) i wymogami UE

Zad.1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Debrzno

· W 2002 roku opracowano plan zagospodarowania przestrzennego 
dla ZPP Cierznie i jeziora Żuczek (koszt 70.000,00 zł), a w 2005 roku dla terenu objętego granicami administracyjnymi miasta Debrzna (koszt ok. 75.000,00 zł).

· Od 2006 r. planuje się wykonanie planu dla pozostałego terenu gminy.

Zad.2. Opracowanie programów: ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej

· W roku 2004 opracowano następujące programy:

· „Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Debrzno 
na lata 2004-2011”,

· „Gminny Program Ochrony Środowiska”,

· „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Debrzno”.

· Nie dysponujemy własnym Planem Gospodarki Wodnej. Natomiast pewne zadania z tego zakresu uwzględniono w programie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego.

· Dnia 4 sierpnia 2004 roku uchwałą Rady Miejskiej nr XXL/153/2004 przyjęto 
do realizacji Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Debrzno uwzględniający dwa czasookresy planowania: 2004-2006 i 2007-2013.

Zad.3. Rozbudowanie i modernizacja istniejącej oczyszczalni, dokończenie budowy kolektorów ściekowych w Debrznie

· W roku 2002 wykonano kolektor B z udziałem środków Kontraktu Wojewódzkiego o wartości 700.000,00 zł oraz kanalizację 16 posesji w Starym Gronowie na kwotę 188.000,00 zł.

· W październiku 2005 roku oddano do użytku zmodernizowaną i rozbudowaną wspólnie z Gminą Lipka (w latach 2004-2005) oczyszczalnię ścieków 
w Debrznie Wsi. Koszt inwestycji to 5.018.028 zł. Na ten cel uzyskano dotację 
w kwocie 2.500.000,00 zł z programu SAPARD i 900.000,00 zł kredytu z WFOSiGW.

· Wybudowano wodociągi z Uniechowa do Skowarnek (wartość 90.000,00 zł – ANR) oraz z Prusinowa w kierunku Buszkowa.

· Dokonano wymiany przyłączy wodociągowych w miejscowości Skowarnki 
oraz modernizacji hydroforni w miejscowości Uniechów o wartości 458.528 (środki własne + ANR).

· Wykonano wodociąg Debrzno - jezioro Żuczek wartości 44.281,00 zł.

Zad.4. Opracowanie dokumentacji i budowa kanalizacji na terenie gminy Debrzno

Kanalizowanie terenów wiejskich gminy Debrzno przebiega zgodnie z opracowaną koncepcją gospodarki ściekowej dla gminy Debrzno.

· W 2004 roku wykonano dokumentację odcinka Słupia - Myśligoszcz - Boboszewo wartości 90.000,00 zł.

· W roku 2005 wybudowano sieć kanalizacyjną Boboszewo - Debrzno wartości 710.837,00 zł, z czego 189.476,00 zł stanowi wkład gminy, a 521.164,00 zł dotacja SAPARD.

· Ponadto wykonano:

· kanalizację Debrzno - Gniewno (koszt 114.786,00 zł),

· kanalizację Debrzno - Staw Miejski wraz z przepompowniami 
(koszt 140.440,00 zł).

· Trwa realizacja kolektora ciśnieniowego St. Gronowo – wartość 486.660,00 zł, 
z czego 350.000,00 zł stanowi dofinansowanie ANR.

Zad.5. Gazyfikacja miasta

Opracowanie koncepcji przewidziano na rok 2003 (pierwszy etap). Jednak dotychczas żadnych działań nie podjęto.

Zad.6. Drogi

· W 2003 roku wykonano częściową modernizację nawierzchni drogi nr 188 
na odcinku 2-3 km – zadanie realizowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Później wykonywano jedynie drobne naprawy bieżące.

· Modernizację drogi nr 188 ujęto w Regionalnym Programie Operacyjnym 
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zad.7. Wykonanie małej obwodnicy ulicą Długą

W Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno z 1998 roku realizację zadania przewidziano do 2010 roku. W bieżącym roku ujęto je w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zad.8. Modernizacja drogi krajowej nr 22 Człuchów - Lędyczek

· W roku 2003 opracowano dokumentację wzmocnienia nawierzchni i poszerzenia drogi do 7 m.

· Wykonanie zadania przewidziano na lata 2006-2015, a zrealizuje je GDDiA.

Zad.9. Opracowanie szczegółowego harmonogramu budowy i remontu dróg, ulic, chodników, dróg polnych oraz realizacja harmonogramu

· W roku 2002 wykonano chodniki przy ul. Ogrodowej, Miłej, Niepodległości, Miodowej i Okrzei.

Na odcinku 2,5 km wykonano pełną modernizację drogi Myśligoszcz - Myśligoszcz wybudowanie.

· W roku 2003 wykonano drogę (ul. Kwiatowa) z kostki polbruk. Zadanie zrealizowano w ramach programu SAPARD (221.000,00 zł).

Wykonano również przebudowę skrzyżowania ul. Przechodniej z Mokotowską 
o wartości 90.688,78 zł.

· Położono chodniki:

· przy ul. Wojska Polskiego o wartości 30.000,00 zł. (materiały finansował Zarząd Dróg Wojewódzkich, prace wykonywali pracownicy interwencyjni i publiczni);

· w miejscowości Strzeczona (ok. 600 metrów); 8.500,00 zł. - Urząd Miasta i Gminy Debrzno, pozostałe środki wyasygnowało Starostwo Powiatowe w Człuchowie;

· w miejscowości Słupia (ok.150 metrów) – dokończenie prac podjętych 
w ramach programu „Odnowy Wsi”;

· Położono także polbruk na podjeździe do Ośrodka/ Inkubatora Przedsiębiorczości (koszt materiałów pokryło Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, pracowników zapewnił Urząd Miasta i Gminy).

· Ponadto przeprowadzono remonty bieżące ulic: Jeziorna, Mokotowska 
i Niepodległości.

· Wykonano ciąg pieszy od Urzędu Miasta i Gminy do Przedszkola Miejskiego 
z płytek z odzysku porozbiórkowego.

· Starostwo powiatowe wykonało nawierzchnię asfaltową na odcinku 400 m 
w miejscowości Stare Gronowo.

· Prowadzono bieżące remonty dróg gruntowych nieutwardzonych: Uniechów 
- Halinów, Grzymisław, Strzeczona - Buchowo, Nowe Gronowo - wybudowania Słupia.

· W 2004 roku wybudowano parking przy ul. Strzeleckiej. Zakończono budowę chodnika przy ul. Królewskiej. Rozpoczęto budowę chodnika przy ul. Ogrodowej 
i przebudowę Rynku. Wykonano oświetlenie ul. Harcerskiej w kierunku Debrzna Wsi i Uniechów wybudowanie.

· W 2005 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał przebudowę Placu Pocztowego (wartość zadania 750.000,00 zł).

· Gmina wykonała:

· nawierzchnię Rynku (ok. 200.000,00 zł ze środków własnych);

· parking przy ulicy Kościuszki - kościół (20.000,00 zł z Zarządu Dróg Wojewódzkich);

· parking przy ul. Przechodniej - Policja (ok. 8.000,00 zł, środki własne);

· chodnik od ulicy Górnej do Kościuszki (ok. 5.000,00 zł.);

· chodniki i zjazdy przy świetlicy w Stanisławce (10.000,00 zł);

· remont drogi gruntowej: Nowe Gronowo - Służewo (30.000,00 zł Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).

Zad.10. Przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne

· Trwa realizacja pierwszego etapu w ramach wykonywanego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

· Drugi etap - uzbrojenie terenów (wykonano częściowo poprzez realizację zlewni kolektora A).

Budownictwo mieszkaniowe

Na zasobach komunalnych i wspólnotach mieszkaniowych wykonano następujące prace:

a) rok 2002:

· ocieplenie szczytów budynków – ul. Czerniakowska 4-6, Przechodnia 3 i 8,

· odnowiono elewację ul. Barlickiego 12 i 14, Długa 13 (częściowo), 7,

· zamontowano główne liczniki pomiaru ciepła w 8 budynkach,

· wymieniono pokrycia dachowe z dachówki na blachę trapezową – ul. Długa 9, blachodachówkę – ul. Górna 3, blachę trapezową powlekaną – ul. Długa 13;

b) rok 2003:

· ocieplenie szczytów budynków - Rynek 1, Moniuszki 2, Kościuszki 7,

· odnowienie elewacji - ul. Traugutta 8, Długa 13,

· modernizacja CO: kryzowanie instalacji i montaż zaworów termostatycznych 
na budynkach z centralnym ogrzewaniem.

c) rok 2004:

Odnowiono elewację czternastu budynków przy:

· ul. Czerniakowskiej;

· ul. Górnej;

· ul. Kościuszki;

· ul. Okrzei;

· ul. Przechodniej;

· ul. Rynek;

· ul. Traugutta;

· ul. Miłej;

· ul. Buczka.

Koszt całkowity zadania to kwota 179.149,98 zł, w tym koszt poniesiony
 przez gminę wyniósł 107.809,57 zł (50.000,00 zł dotacja gminy, 57.809,57 zł 
– koszty pokryte przez ZGKiM).

d) rok 2005:

Kontynuowano ocieplanie budynków i odnawianie elewacji – ul. Czerniakowska 5, Wojska Polskiego 1 i 5, Przechodnia 8 oraz Kościuszki 7.

W latach następnych planuje się dalszą kontynuację ocieplenia budynków 
i malowania elewacji w miarę posiadanych środków.

Zad.11. Rewaloryzacja śródmieścia Debrzna zgodnie z opracowanym studium

Zgodnie z opracowanym studium wykonano wymianę nawierzchni Rynku. Do końca 2005 roku wydatkowano 230.110,00 zł.

Zad.12. Poszukiwanie nowych form budownictwa. Opracowanie programu budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy

Przyjęto do realizacji Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 
na lata 2004-2008.

Zad.13. Przejęcie zasobów mieszkaniowych wraz z gruntami od WAM oraz zasobów ANR (uchwała nr VIII 46/2003 z dn. 13.VI. 2003 r.)

Przejęto mienie:

a) w roku 2004 od Agencji Nieruchomości Rolnych:

· 52 lokale mieszkalne w miejscowości: Rozwory, Stanisławka, Boboszewo (wartość – 246.157,00 zł),

· hydrofornię w Buchowie z odwiertem – 292.312,65 zł,

· otulinę w Boboszewie (59.370,00 zł),

· drogi Boboszewo - Gniewno (53.058,98 zł),

· park w Gniewnie (5.000,00 zł),

· hydrofornię z przepompownią w Boboszewie, szambo w Gniewnie 
(54.934,54 zł);

b) w roku 2005:

· 27 lokali z zasobów ANR,

· 4 lokale z zasobów Lasów Państwowych.

W budynkach mieszkalnych przejętych z ANR wykonano podstawowe remonty zapobiegające dalszemu szybkiemu pogarszaniu się ich stanu technicznego. 
W trakcie remontu i modernizacji jest budynek mieszkalny w Boboszewie od kilku lat nie użytkowany. W budynku tym po zakończeniu remontu w 2006 r. powstanie kilka lokali socjalnych.

Ponadto kolejne mieszkania doczekały się wymiany instalacji elektrycznej 
oraz zainstalowania etażowego CO i WC.

Od ANR przejęto drogi w Rozworach oraz zbiornik bezodpływowy o wartości 14.838,38 zł.

Cel 4 – „Agroturystyka i jej otoczenie – rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej”

Zad.1. Propagowanie wśród rolników korzyści z działalności agroturystycznej jako dodatkowego źródła dochodów oraz organizacja szkoleń uprawniająca 
do prowadzenia działalności agroturystycznej

Zadanie to realizowane było przede wszystkim przez ODR Człuchów, we współpracy z gminami i stowarzyszeniami.

· W 2002 roku uprawnienia do prowadzenia działalności agroturystycznej uzyskało 7 osób. W różnych formach szkoleń: warsztaty, seminaria, pokazy i wyjazdy szkoleniowe uczestniczyły 453 osoby.

· W 2003 roku uprawnienia do prowadzenia działalności agroturystycznej uzyskały 2 osoby. W różnych formach szkoleń  uczestniczyły 154 osoby.

· W 2004 roku na terenie gminy Debrzno nie przybyło nowych gospodarstw agroturystycznych. 

· Inwestycje z zakresu agroturystyki w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców dotuje SPO. Doradztwo i pomoc w pisaniu wniosków prowadzi ODR Człuchów.

Zad.2. Opracowanie katalogu ofert turystycznych i agroturystycznych

· Oferta turystyczna Debrzna znajduje się na stronach www.debrzno.pl, www.stowdeb.pl.

· Wydano drukiem 3.000 szt. ulotek informacyjnych o walorach gminy oraz katalog „Produkt Lokalny szansą na dochody poza rolnictwem…”, Katalog produktów lokalnych „Naszyjnik Północy”, ulotkę „Połączy nas Greenway Naszyjnik Północy” oraz publikację o tym samym tytule, widokówki, karty pocztowe, kalendarz okolicznościowy z okazji 650-lecia Debrzna.

· W 2005 roku wydano ulotkę „Inwestuj w Gminie Debrzno”, „Miasto i Gmina Debrzno zaprasza” oraz oferty inwestycyjne i oferty pobytowe.

Zad.3. Prowadzenie punktów informacji turystycznej w UMiG oraz O/ IP w Debrznie

Udzielano informacji dla turystów w O/ IP, UMiG Debrzno, CKSiT. Materiały promocyjne prezentowano na dziesięciu wystawach oraz seminarium podczas Polagry w Poznaniu.

Zad.4. Kontynuacja zagospodarowania „Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Debrzynki”

· Prowadzono bieżącą konserwację terenów zagospodarowanych Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Debrzynki.

· SNRRMiG Debrzno wraz UMiG Debrzno zainstalowało też nowe tablice edukacyjne, kosze na śmieci.

· Posadzono drzewa i krzewy.

· Prowadzono edukację ekologiczną. Zadanie dofinansował WFOŚiGW w Gdańsku.

· Wytyczono szlak rowerowy „Greenway - Naszyjnik Północy”.

· Ukończono zagospodarowanie budynku zaplecza sportowego nad jeziorem Uniechów w ramach Programu Odnowy Wsi Pomorskiej.

Zad.5. Pielęgnacja krajobrazu i ochrona środowiska

Wykonano inwentaryzację drzewostanu i prace pielęgnacyjne w części parku 
w Starym Gronowie.

W 2005 roku miały miejsce:

· renowacja parku w Kamieniu (prace porządkowe),

· urządzenie plaży w Boboszewie,

· uruchomienie strzeżonych plaż i kąpielisk w okresie letnim nad jeziorem Żuczek 
i Staw Miejski.

Przystąpiono do utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu „Zespół źródeł 
i torfowisk w otulinie jezior Czarnkowo Duże i Małe”.

Zad.6. Wypromowanie lokalnych produktów markowych

· Stowarzyszenie wspólnie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska realizowało program „Produkt markowy Naszyjnika Północy”.

· W dniu 3 marca 2003 roku znak promocyjny Marka Lokalna Naszyjnika Północy pilotażowo nadano mące z młyna p. Suchowieckiego i chlebom z piekarni Gierłowski i Jagusz, oraz chlebom z barwickich zagród agroturystycznych.

· W roku 2004 Markę Lokalną Naszyjnika Północy z terenu naszej gminy uzyskały wyroby spożywcze Cukierni „Angelika”, mąki z młyna w Debrznie oraz „witki” brzozowe ze Skowarnek.

· W roku 2005 wyróżniono cenne społecznie inicjatywy – zespoły Słowinki 
i Gronowianki.

Zad.7. Organizacja imprez promujących region pod względem turystycznym

· Zorganizowano obchody Dni Młodości, Debrzeńską Jesień oraz Noc Świętojańską.

· Odbywały się cykliczne rajdy motocyklowe.

· Wyroby artystycznie-użytkowe lokalnych wytwórców prezentowane były 
na wystawach międzynarodowych (Szwecja, Niemcy, Francja, Hiszpania), krajowych (Złotów, Kraków) a także lokalnych (m.in. Dni Człuchowa, Debrzna, Lipki Krajeńskiej, Koczały, Słupska).

· W 2004 roku zorganizowano obchody 650-lecia Debrzna, 35 Ogólnopolski Zlot Krajoznawczo – Turystyczny Miłośników Krajny i wiele innych imprez.

· Rok 2005 obfitował w szereg wydarzeń kulturalnych zorganizowanych 
przez CKSiT m.in. przegląd zespołów folklorystycznych i biesiadnych 
im. św. Andrzeja, szczegółowe informacje na stronie www.ckst.debrzno.pl.

Cel 5 – „Rozwój oświaty, kultury oraz poprawa jakości usług socjalnych
i medycznych”

Zad.1. Dostosowanie bazy oświatowej do wymogów reformy edukacyjnej

· Utworzono Zespół Szkół w Debrznie obejmujący Szkołę Podstawową 
i Gimnazjum, zrestrukturyzowano Szkołę Podstawową w Strzeczonie do poziomu filii ZS w Debrznie, a następnie zlikwidowano.

· Wykonano następujące remonty:

a) w 2002 roku:

· dachu na szkole w St. Gronowie,

· dachu i podłogi w Przedszkolu Miejskim,

· sanitariatów w szkole w Debrznie,

· częściową wymianę stolarki okiennej, oświetlenia i podłóg w szkole 
w Uniechowie;

b) w 2003 roku:

· posadzki na korytarzu, w sali lekcyjnej, w pokoju nauczycielskim, 
oraz malowanie w SP w Uniechowie o wartości ok. 28.000,00 zł,

· wymiana okien w Przedszkolu Miejskim w Debrznie o wartości 25.000,00 zł,

· smołowanie dachu na Szkole Podstawowej w Myśligoszczy o wartości 300,00 zł

· Zespół Szkół w Debrznie i filia w Strzeczonie – remont dachów 
(ok. 22.000,00 zł);

c) w 2004 roku:

· uzupełnienie tynków, remont klatek schodowych i szatni budynku 
SP w St. Gronowie wartość prac 94.411,75 zł w tym 27.363,00 zł dotacji MEN,

· wymiana okien oraz wyposażenie świetlicy i oddziału przedszkolnego 
w St. Gronowie wartość zadania 73.000,00 zł w tym 21.000,00 zł stanowi 
dotacja Urzędu Marszałkowskiego,

· wymiana 4 okien w Przedszkolu Miejskim w Debrznie o wartości 6.000,00 zł,

· adaptacja pomieszczeń we wszystkich szkołach na sale komputerowe 
– koszt 20.000,00 zł;

d) w 2005 roku:

· remont dachu i wymiana okien (94.895,24 zł) oraz adaptacja dwóch pomieszczeń (utworzenie salki do gimnastyki korekcyjnej i  sali do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych - 9.500,00 zł) w Zespole Szkól w Debrznie,

· zakup mebli do sal komputerowych w szkołach w Debrznie, Uniechowie, Starym Gronowie i Myśligoszczy – łączny koszt 19.412,64 zł,

· wyposażenie sal komputerowych w w/w szkołach w sprzęt komputerowy 
o łącznej wartości 192.000,00 zł przez MEN z EFS,

· malowanie sal, kuchni, dwóch holi w Przedszkolu Miejskim w Debrznie 
-  11.644,69 zł,

· wymiana okien i drzwi w SP Uniechów - 12.987,79 zł.

Zad.2. Utworzenie 3-letniego Liceum Profilowanego

Do 2005 roku realizacji zadania nie podjęto.

Zad.3. Budowa Sali gimnastycznej w Starym Gronowie

· Realizację zadania przewidziano na lata 2003-2006.

· Dotychczas żadnych działań nie podjęto.

· Zadanie wpisano do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zad.4. Rozszerzenie działalności instytucji kulturalno-oświatowych

· Zreorganizowano pracę placówek: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz MKS poprzez utworzenie Centrum Kultury Sportu 
i Turystyki w Debrznie.

CKSiT znacznie rozszerzyło kalendarz imprez. Prowadzi też zajęcia w świetlicach wiejskich.

· W bibliotece w ramach „Programu IKONKA” – finansowanego przez Ministerstwo Kultury, utworzono czytelnię internetową.

· W budynku CKSiT wymieniono pokrycie dachowe, wyremontowano łazienki 
na parterze, wykonano instalację centralnego ogrzewania oraz zakupiono okna
– wartość całego zadania to 1.000.000,00 zł.

· W ramach Programu Odnowy Wsi Pomorskiej zmodernizowano budynki świetlic wiejskich w miejscowościach Stare Gronowo, Uniechów, Strzeczona, Cierznie, Skowarnki.

Zad.5. Zagospodarowanie Gronowskiego Zespołu Pałacowo-Parkowego 
pod potrzeby społeczno-kulturowo-sportowe wsi

· W latach 2002-2003 dokonano wymiany dachu pałacu w ramach Programu Odnowy Wsi Pomorskiej. Środki finansowe pochodziły z Kontraktu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, budżetu Miasta i Gminy Debrzno 
oraz wkładu mieszkańców Starego Gronowa.

· W 2004 roku Rada Sołectwa we własnym zakresie wyremontowała kuchnię.

· W 2005 roku pozyskano środki na kontynuację zagospodarowania pomieszczeń parteru pałacu z Sektorowego Programu Operacyjnego – Odnowa Wsi (150.750,00 zł).

Zad.6. Zapewnienie kompleksu usług socjalno-pomocowych poprzez Utworzenie Gminnego Centrum Pomocy Społecznej.

· W 2003 roku przejęto nieruchomości i grunty od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

· Przeprowadzono kapitalny remont budynku przy ul. Ogrodowej ze środków finansowych pozyskanych z Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Pracy 
i Polityki Socjalnej, Programu PHARE. Odnowiono elewację, wymieniono okna 
i drzwi, instalację elektryczną, tynki wewnętrzne, wymieniono instalację grzewczą oraz położono terakotę i wyposażono łazienki.

· Zapewniono kompleks usług socjalno- pomocowych poprzez:

· Utworzenie Gminnego Centrum Pomocy Społecznej, w którym działa: Ośrodek Pomocy Społecznej, wypożyczalnia sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego prowadzona wspólnie ze Stowarzyszeniem, świetlica socjoterapeutyczna 
oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
wraz z Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz ofiar przemocy domowej;

· Udostępnienie pomieszczeń dla grup samopomocowych AA;

· Uruchomienie porad psychoterapeutycznych oraz zajęć otwartych dla chętnych dzieci.

· W 2004 roku zakres dotychczasowej działalności OPS rozszerzono o wypłatę zasiłków rodzinnych.

· W 2005 roku OPS podjął m.in. działania na rzecz pomocy uczniom w odrabianiu lekcji (w ramach wolontariatu) i prowadzenie Klubu „Jesienny Relaks”.

Zad.7. Rozwój świetlic socjoterapeutycznych- uruchomienie 1 świetlicy rocznie

Zgodnie z przyjętym planem od 2002 roku uruchamiano kolejne świetlice 
w miejscowościach wiejskich gminy. Dziś działają świetlice w Debrznie, Skowarnkach, Uniechowie, Cierzniach, Starym Gronowie i Stanisławce. Świetlice remontowano w ramach Programu Odnowy Wsi. Ich funkcjonowanie wspiera Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie.

Zad.8. Polityka na rzecz właściwej obsługi medycznej gminy

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe i Pomorską Kasę Chorych.

Zad.9. Przejęcie nieruchomości i gruntów od AWRSP i WAM na własność gminy 
pod potrzeby kulturalne, oświatowe i socjalne. (uchwała nr VIII / 46 / 2003 
z dn.13 VI 2003 )

Dnia 10 lipca 2003 r. przejęto od ARSP dwie nieruchomości zabudowane z przeznaczeniem na urządzenie świetlic wiejskich:

· Baboszewo – działka nr 436/36 o powierzchni 1583 m2 (o wartości 46.841,00 zł);

· Skowarnki – działka nr 384/32 o powierzchni 535 m2 (o wartości 75.715,00 zł).

· Ocena realizacji znowelizowanej Strategii Rozwoju Miasta 
i Gminy Debrzno za okres 2002-2005

„Sukcesy”

· Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.

· Utworzenie Gminnego Centrum Pomocy Społecznej oraz Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

· Aktywizacja społeczności lokalnej – Odnowa Wsi, projekty turystyczne (imprezy cykliczne, świetlice).

· Poprawa wizerunku wsi.

· Pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje (Urząd Miasta i Gminy Debrzno).

· Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na wspieranie inicjatyw obywatelskich 
– projekty tzw. Miękkie (Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”).

· Promocja gminy Debrzno w kraju.

„Porażki”

· Brak uzbrojenia i zagospodarowania terenu Zielonego Parku Przemysłowego 
i inwestorów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Cierzniach.

· Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

· Słaby postęp w zakresie modernizacji dróg.

· Utrzymuje się ponad 30% bezrobocie.

Rozdział II

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno na lata 2006-2013

I. Sposób opracowania strategii na lata 2006-2013

„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno na lata 2006-2013” opracowana została w okresie od lutego do  maja 2006 roku jako weryfikacja „Partnerskiej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” z roku 1998 i „Znowelizowanej Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” z 2002 roku.

Dnia 01 lutego 2006 roku odbyła się 10-godzinna sesja strategiczna z udziałem 40 przedstawicieli różnych instytucji publicznych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych (lista w załączeniu).

Program posiedzenia obejmował:

1. Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” za okres 2002-2005.

2. Ocenę zakresu i jakości zrealizowanych zadań poprzez dyskusję i określenie sukcesów i porażek minionego okresu.

3. Dokonanie analizy SWOT, określenie wizji i celów strategicznych na okres 
2006-2013.

4. Podział uczestników sesji na zespoły tematyczne według zainteresowań, kompetencji oraz celów strategicznych.

5. Redakcję zadań szczegółowych przez zespoły tematyczne, określenie kosztów 
i źródeł finansowania oraz zaplanowanie terminów realizacji.

Sprawozdanie przedstawiła Zdzisława Hołubowska – inspektor ds. promocji 
i strategii gminy. Właściwej części sesji, od punktu 2 do 5, przewodniczył moderator Krzysztof Kwatera – przedstawiciel firmy konsultacyjnej LM Consulting.

W marcu i kwietniu bieżącego roku pod kierunkiem inspektora ds. promocji 
i strategii odbyły się posiedzenia wszystkich zespołów tematycznych, podczas których dopracowano szczegółowy zakres zadań i tryb ich wykonania.

Ostateczny projekt dokumentu przekazano Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Debrzno oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Debrznie celem dokonania oceny i uzupełnień przez Komisje Rady Miejskiej oraz podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską. Projekt był też udostępniony do konsultacji mieszkańcom, poprzez wyłożenie w biurze Rady Miejskiej, sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz rozesłanie sołtysom i radnym.

Do oceny obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Gminy Debrzno wykorzystano następujące dokumenty i źródła informacji:

1. Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl);

2. „Podstawowe informacje ze spisów powszechnych. Gmina miejsko-wiejska Debrzno” (rok przeprowadzenia spisów – 2002);

3. „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Debrzno” uwzględniający dwa czasookresy planowania: 2004-2006 i 2007-2013;

4. „Gminny Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Debrzno 
na lata 2004-2011”;

5. „Gminny Program Ochrony Środowiska”;

6. „Projekt założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Debrzno”;

7. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Debrzno”;

8. „Informację dla Społeczeństwa Województwa Pomorskiego o Zrównoważonym Rozwoju i Stanie Środowiska (www.infoeko.pomorskie.pl);

9. Serwis informacyjny urzędów pracy (www.praca.gov.pl);

10. „Informację o bezrobociu w powiecie człuchowskim i stosowaniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2005 roku”;

11.  „Diagnozę obszaru objętego ZSROW – gmina Debrzno” oraz analizę SWOT (wykonane na potrzeby programu LEADER+).

W strategii uwzględniono wszystkie zadania, które przekazano do Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

· Analiza SWOT

Mocne strony

· Współpraca z innymi gminami.

· Walory krajobrazowe – lasy, jeziora, rezerwaty przyrody.

· Przychylny klimat dla inwestorów – Specjalna Strefa Ekonomiczna w Cierzniach, Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości i inne obiekty 

· Dobra struktura obszaru gospodarstw rolnych i zróżnicowany profil produkcji rolnej.

· Warunki do produkcji zdrowej żywności.

· Zasoby siły roboczej.

Słabe strony

· Brak inwestorów.

· Brak uzbrojenia terenów pod przemysł i usługi.

· Duża odległość od aglomeracji miejskich.

· Niedostateczna infrastruktura z zakresu ochrony środowiska (kanalizacja, woda).

· Niedostateczna infrastruktura techniczna (brak sieci gazowej).

· Słaba infrastruktura komunikacyjna (zły stan dróg).

· Niedostateczna baza turystyczno-rekreacyjna.

· Ograniczone środki własne samorządów i mieszkańców.

Szanse

· Środki z UE i innych instytucji pomocowych.

· Wzrost gospodarczy kraju.

· Rozwój turystyki w Polsce: rekordowa ilość turystów zagranicznych w 2005 roku.

· Rozwój edukacji w Polsce.

· Wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii.

· Rozwój współpracy międzynarodowej.

· Zapotrzebowanie na zdrową żywność i zdrowy tryb życia.

Zagrożenia

· Niestabilna polityka finansowa, kredytowa i podatkowa

· Emigracja za granice młodych i wykształconych Polaków.

· Rozwijające się patologie społeczne.

· Zanieczyszczenie środowiska (przemysł, rolnictwo, niska świadomość ekologiczna społeczeństwa w Polsce).

· Brak systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki rolnej.

· Biurokracja i skomplikowane procedury pozyskiwania środków.

· Nadmierne obciążenie samorządów zadaniami bez zapewnienia środków finansowych.

· Wizja

Gmina dbająca o jakość życia mieszkańców, z prężnie rozwijającym się rolnictwem i przetwórstwem rolno-spożywczym oraz turystyką wykorzystującą lokalne walory przyrodnicze i kulturowe.

·  Cele strategiczne

1. Pozyskiwanie inwestorów, promocja przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa ludności.

2. Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

3. Turystyka wiejska – rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej.

4. Rozwój infrastruktury technicznej i drogowej.

5. Zapewnienie powszechnego dostępu do kultury, oświaty i służby zdrowia 
oraz pomocy społecznej dla potrzebujących.

6. Zachowanie walorów naturalnych i kulturowych.

· Sposób osiągnięcia celów – plan zadań

Osiągnięcie celów strategicznych nastąpi w wyniku realizacji zadań 
dla poszczególnych celów strategicznych ujętych w tabelach w dalszej części opracowania.

Dla każdego zadania podano:

b) nazwę,

c) termin realizacji,

d) osobę/ instytucję odpowiedzialną,

e) partnerów,

f) wymagane środki,

g) źródła środków.

Zastosowane skróty:


AMW
– Agencja Mienia Wojskowego


ANR
– Agencja Nieruchomości Rolnych


ARiMR
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


CKSiT 
– Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie


EFRROW 
– Europejski Fundusz Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich


FAPA
– Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa


FNP 
– Fundacja Naszyjnik Północy


GKRPA 
– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


KCB
– Klub Czysty Biznes


LGD NP
– Lokalna Grupa Działania „Naszyjnik Północy”


MF EOG 
– Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego


MG
– Ministerstwo Gospodarki


MRiRW
– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi


NMF
– Narodowy Mechanizm Finansowy


O/ IP
– Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości


PARR
– Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku


PIR 
– Pomorska Izba Rolnicza


PZDR
– Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Człuchowie


PUP
– Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie


PUW
– Pomorski Urząd Wojewódzki


PGNiG
– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo


PZMiUW
– Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych


RPO WP
– Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego


SNRRMiGD
– Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”


SWRPC
– Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego


UMWP
– Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego


WUP
– Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku


WFOŚiGW 
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


ZDW 
– Zarząd Dróg Wojewódzkich


ZGKiM 
– Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


ZWiK
– Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Cel strategiczny nr 1
„Pozyskiwanie inwestorów, promocja przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa ludności”

Lp.
Nazwa zadania/ projekt
Termin realizacji
Odpowiedzialny
Partnerzy
Wymagane środki
Źródło finansowania

1. 
Przygotowanie infrastruktury Specjalnej Strefy Ekonomicznej/ Zielonego Parku Przemysłowego w Cierzniach.
2006-2010
Miasto i Gmina Debrzno,
PARR
UMWP,
PUW,
MG,
Inwestorzy prywatni
6.000.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
PARR,
Zakład Energetyczny,
Inwestorzy prywatni,
Programy pomocowe

2. 
Uruchomienie inkubatora przedsiębiorczości o profilu rolnym w Zielonym Parku Przemysłowym w Cierzniach.
2007-2008
Miasto i Gmina Debrzno,
SNRRMiGD
Inwestorzy prywatni
1.500.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
SNRRMiGD,
Inwestorzy prywatni, Środki UE

3. 
Remont i modernizacja budynku Ośrodka/ Inkubatora Przedsiębiorczości w Debrznie. 
2007-2013
SNRRMiGD
Miasto i Gmina Debrzno,
Podmioty gospodarcze
O/ IP
1.000.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
UMWP,
PUP,
Środki UE

4. 
Aktualizacja i wydanie ofert inwestycyjnych.
2006-2013
Miasto i Gmina Debrzno
SNRRMiGD
5.000 zł rocznie
Miasto i Gmina Debrzno,
Programy pomocowe

5. 
Stosowanie ulg, preferencji podatkowych oraz ułatwień administracyjnych.
2006-2013
Miasto i Gminy Debrzno
Rada Miejska 
w Debrznie, Starostwo Powiatowe 
-
Miasto i Gmina Debrzno

6. 
Realizacja szkoleń 
i przekwalifikowań mieszkańców.
2006-2013
SNRRMiGD
Miasto i Gmina Debrzno,
Mieszkańcy
35.000 zł rocznie
WUP,
PUP,
Programy pomocowe

7. 
Realizacja zadań w ramach programu LEADER+.
2006-2013
LGD NP
Członkowie LGD NP (gminy,
przedsiębiorcy,
organizacje pozarządowe)
800.000 zł
MRiRW,
FAPA,
ARiMR,
UMWP,
Beneficjenci programu

8. 
Funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji w ramach programów wsparcia.
2006-2013
SNRRMiGD,
O/ IP
Miasto i Gmina Debrzno,
WUP,
PUP
40.000 zł rocznie
Miasto i Gmina Debrzno,
SNRRMiGD,
WUP,
PUP

9. 
Wzbogacenie oferty programowej i zakresu usług 
dla małych i średnich przedsiębiorstw przez O/ IP.
2007-2013
SNRRMiGD,
KCB
Miasto i Gmina Debrzno
800.000 zł
RPO WP,
Inne programy pomocowe

Cel strategiczny nr 2
„Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego”

Lp.
Nazwa zadania/ projekt
Termin realizacji
Odpowiedzialny
Partnerzy
Wymagane środki
Źródło finansowania

1. 
Propagowanie wśród rolników Krajowego Programu Rolno-Środowiskowego:
- rolnictwo ekologiczne,
- strefa buforowa,
- ochrona wód i gleb.
2007-2013
Miasto i Gmina Debrzno,
PZDR,
PZMiUW
ARiMR,
Rolnicy
10.000 zł rocznie
ARiMR,
EFRROW

2. 
Szkolenia rolników z zakresu  Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej.
Praca ciągła
Miasto i Gmina Debrzno, SNRRMiGD,
PZDR
Rolnicy
5.000 zł rocznie
EFRROW,
 Inne programy pomocowe

3. 
Systematyczne poprawa struktury agrarnej w gminie 
do warunków europejskich
- zalesienie użytków: grunty kl. V i VI oraz gleb zdegradowanych.
2006-2013
Miasto i Gmina Debrzno,
PZDR
ARiMR
500.000 zł
EFRROW

4. 
Poprawa jakości gruntów rolnych poprzez systematyczną konserwację i odbudowę zniszczonych urządzeń melioracji wodnych.
2006-2013
Miasto i Gmina Debrzno,
PZMiUW
Rolnicy
50.000 zł rocznie
EFRROW,
Inne programy pomocowe

5. 
Tworzenie gospodarstw rolnych tzw. rodzinnych oraz grup producenckich w sektorze:
- produkcji zwierzęcej,
- produkcji owoców miękkich,
- produkcji roślinnej.
2006-2013
Rolnicy wybranych branż
Miasto i Gmina Debrzno,
PIR,
PZDR,
ARiMR
100.000 zł rocznie
Wkład własny producentów,
EFRROW

6. 
Owoce miękkie produktem lokalnym
- stworzenie warunków 
do przetwórstwa owoców 
i warzyw,
- znalezienie rynków zbytu poprzez  promocję wyrobów 
i regionu,
- opracowanie katalogu dostępnych produktów.
2006-2013
Zrzeszenie Producentów Owoców Miękkich „Jagoda”,
SNRRMiGD

Miasto i Gmina Debrzno,
PZDR,
ARiMR
70.000 zł
Wkład własny producentów,
EFRROW

7. 
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników 
w zakresie:
- nowoczesnych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- prowadzenie rachunkowości rolnej,
- znajomość prawa rolnego.
2006-2013
PIR,
PZDR
SNRRMiGD,
Jednostki szkolące,
ARiMR
400.000 zł
Jednostki szkolące,
Uczestnicy szkoleń,
EFRROW,
Inne programy pomocowe

8. 
Wspieranie Rozwoju Przedsiębiorczości Wiejskiej poprzez realizację dostępnych programów unijnych 
dla rolników.
2006-2013
Zrzeszenie Producentów Owoców Miękkich „Jagoda”,
SNRRMiGD
Miasto i Gmina Debrzno,
PZDR,
WUP,
PUP,
ARiMR
300.000 zł rocznie
EFRROW,
Inne programy pomocowe

9. 
Tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem:
- kursy przekwalifikowujące.
2006-2013
PIR,
PZDR,
ARiMR
SNRRMiGD,
Jednostki szkoleniowe,
Rolnicy
350.000 zł
EFRROW,
Inne programy pomocowe

10. 
Podnoszenie Świadomości Ekologicznej wśród mieszkańców:
- szkolenia w zakresie gospodarki odpadami,
- egzekwowanie ustawy śmieciowej,
- pomoc w uzyskaniu atestów ekologicznych.
2006-2013
Miasto i Gmina Debrzno,
PIR,
PZDR
Jednostki szkolące,
SNRRMiGD
10.000 zł
EFRROW,
Inne programy pomocowe

Cel strategiczny nr 3
„Turystyka wiejska – rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej”

Lp.
Nazwa zadania/ projekt
Termin realizacji
Odpowiedzialny
Partnerzy
Wymagane środki
Źródło finansowania

1. 
Opracowanie programu rozwoju turystyki dla Miasta
i Gminy Debrzno.
2006
CKSiT

Miasto i Gmina Debrzno, SNRRMiGD
-
-

2. 
Kompleksowe uzbrojenie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Żuczek:
- opracowanie harmonogramu działań ze wskazaniem szczegółowych źródeł finansowania,
- realizacja uzbrojenia (energia, woda, ścieki, poprawienie infrastruktury drogowej 
i parkingowej).
2007-2013
Miasto i Gmina Debrzno
Zakład Energetyczny,
Nadleśnictwo Człuchów,
Inwestorzy prywatni
270.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
WFOŚiGW,
Zakład Energetyczny,
Inwestorzy prywatni

3. 
Urządzenie pola biwakowego nad jeziorem Żuczek (scena, toalety, budynek sanitarny, punkt poboru energii).
2006-2008
Miasto i Gmina Debrzno
Inwestorzy prywatni
250.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
Środki UE,
Inwestorzy prywatni

4. 
Zagospodarowanie plaży 
nad jeziorem Żuczek
- uregulowanie spraw własnościowych,
- powiększenie plaży,
- odsłonięcie pola biwakowego,
- wyposażenie w urządzenia rekreacyjne (przystań na kajaki 
i łódki).
2008-2010
Miasto i Gmina Debrzno
Inwestorzy prywatni, SNRRMiGD

400.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
Programy pomocowe,
Inwestorzy prywatni

5. 
Kompleksowe zagospodarowanie szlaku rowerowego Greenway -Naszyjnik Północy
(infrastruktura turystyczna, baza noclegowa + gastronomiczna).
2007-2013
FNP,
LGD NP
Miasto i Gmina Debrzno,
Pozostałe gminy powiatu człuchowskiego
500.000 zł
Programy pomocowe,
LEADER+,
WFOŚiGW,
POT,
Gminy powiatu człuchowskiego

6. 
Uregulowanie spraw własnościowych i uzbrojenie terenu rekreacyjnego oraz urządzenie kąpieliska nad Jeziorem Czarnowo Duże w Skowarnkach.
2007-2013
Miasto i Gmina Debrzno
Inwestorzy prywatni, SNRRMiGD

200.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
Programy pomocowe,
Inwestorzy prywatni

7. 
Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Debrzno.
2007-2013
SNRRMiGD,
LGD NP
Miasto i Gmina Debrzno,
CKSiT
400.000 zł
LEADER+,
Inne programy pomocowe

8. 
Rozwój turystyki wiejskiej poprzez:
- szkolenia z zakresu turystyki 
i agroturystyki,
- propagowanie dodatkowego źródła dochodu,
- opracowanie katalogu ofert turystycznych, 
- usprawnienie działania punktów informacji turystycznej w CKSiT i SNRRMiGD.
2006-2013
CKSiT

Miasto i Gmina Debrzno, SNRRMiGD, LGD NP,
PZDR
20.000 zł rocznie
Miasto i Gmina Debrzno,
LEADER+,
Inne programy pomocowe,
WUP,
PUP

9. 
Kontynuacja promocji produktów markowych

- spożywczych,

- artystyczno-użytkowych 
i cennych społecznie inicjatyw.
2006-2013
FNP
Miasto i Gmina Debrzno,
SNRRMiGD, LGD NP
40.000 zł
Agro „Smak”,
UMWP,
Inne programy pomocowe

10. 
Organizacja imprez promujących region.
Według kalendarza imprez
CKSiT
Miasto i Gmina Debrzno,
SNRRMiGD,
ZS w Debrznie,
MOW Debrzno,
„Salos”
150.000 zł
Środki własne,
Programy pomocowe,
Sponsorzy

11. 
Przyrodniczo-edukacyjne zagospodarowanie Doliny Rzeki Debrzynki na odcinku jezioro Staw Miejski – jezioro Żuczek.
2006
SNRRMiGD
Miasto i Gmina Debrzno, WFOŚiGW,
ZMiGW,
Nadleśnictwo Lipka
150.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
WFOŚiGW,
SNRRMiGD, Nadleśnictwo Lipka

Cel strategiczny nr 4
„Rozwój infrastruktury technicznej i drogowej”

Lp.
Nazwa zadania/ projekt
Termin realizacji
Odpowiedzialny
Partnerzy
Wymagane środki
Źródło finansowania

A. KANALIZACJA

1. 
Opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej wg etapów realizacji:
Etap I – Stanisławka, Rozwory, Główna, Prusinowo, Cierznie, Skowarnki, Uniechówek, Uniechów, Pokrzywy,
Etap II – Myśligoszcz, Słupia, Strzeczona, Buchowo, Kamień,

Etap III – Stare Gronowo, Nowe Gronowo, Drozdowo, Buka, Poręba.



2006



2007

2009
Miasto i Gmina Debrzno
Wykonawcy dokumentacji technicznej



250.000 zł




200.000 zł

150.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
NMF,
MF EOG,
RPO WP

2. 
Budowa kanalizacji sanitarnej:
Etap I
Etap II
Etap III

2007-2009
2008-2009
2010
Miasto i Gmina Debrzno
WFOŚiGW,
Mieszkańcy

3.200.000 zł
2.440.000 zł
800.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
RPO WP,
Inne programy pomocowe,
WFOŚiGW,
NMF,
MF EOG

3. 
Budowa kanalizacji burzowej 
w Debrznie.
2010-2012
Miasto i Gmina Debrzno
ZWiK,
WFOŚiGW
400.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
WFOŚiGW,
Programy pomocowe

B. WODA

4. 
Opracowanie koncepcji zaopatrzenia wsi w wodę.
2007
Miasto i Gmina Debrzno
ZWiK,
Wykonawca koncepcji
150.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno

5. 
Opracowanie projektu technicznego wg ustalonej koncepcji modernizacji ujęć wodociągowych oraz budowa sieci:
Etap I – Stare Gronowo, Nowe Gronowo,
Etap II – Rozwory, Cierznie, Uniechówek,
Etap III – Strzeczona, Kamień, Słupia, Myśligoszcz, Boboszewo.





2008-2009

2010-2011

2012-2013
Miasto i Gmina Debrzno
ZWiK,
WFOŚiGW





100.000 zł

100.000 zł

150.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
RPO WP,
WFOŚiGW

6. 
Modernizacja ujęcia wodociągowego Debrzno.
2010
Miasto i Gmina Debrzno
WFOŚiGW,
ZWiK
200.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
RPO WP,
Inne programy pomocowe,
WFOŚiGW

C. CIEPŁO

7. 
Opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji systemu ciepłowniczego miasta Debrzno w oparciu o uchwałę Nr XXIV/144/2004 Rady Miejskiej w Debrznie w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta i Gminy Debrzno.
2006-2007
Miasto i Gmina Debrzno
„Hydronika”
150.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
RPO WP,
Inne programy pomocowe,
„Hydronika”

8. 
Modernizacja kotłowni i budowa systemu ciepłowniczego 
w Debrznie.
2010-2013
Miasto i Gmina Debrzno
Właściciele kotłowni
500.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
RPO WP,
WFOŚiGW

Lp.
Nazwa zadania/ projekt
Termin realizacji
Odpowiedzialny
Partnerzy
Wymagane środki
Źródło finansowania

D. ODPADY

9. 
Dostosowanie składowiska odpadów komunalnych 
do wymogów ochrony środowiska.
2007
Miasto i Gmina Debrzno
ZGKiM
200.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
WFOŚiGW,
Programy pomocowe

9a.
Opracowanie procedur wsparcia demontażu eternitu na terenie Miasta i Gminy.
2007-2013
WFOŚiGW, właściciele budynków
Miasto i Gmina Debrzno
-
Miasto i Gmina Debrzno,
programy pomocowe, środki prywatne

E. DROGI

10. 
Opracowanie koncepcji budowy obwodnicy miasta Debrzna.
2007
ZDW
Miasto i Gmina Debrzno
100.000 zł
ZDW,
RPO WP,
Inne programy pomocowe

11. 
Wykonanie obwodnicy miasta Debrzna.
2008-2009
ZDW
Miasto i Gmina Debrzno
8.000.000 zł
RPO WP Dz. 4.1

12. 
Modernizacja drogi wojewódzkiej Człuchów-Debrzno (18 km).
2007
ZDW
Miasto i Gmina Debrzno
100.000 zł
ZDW,
RPO WP,
Inne programy pomocowe

13. 
Budowa ul. Trębackiej.
2009-2010
ZDW
Miasto i Gmina Debrzno
3.200.000 zł
RPO WP Dz. 8.1

14. 
Budowa ulic – Cicha, Leśna, 
ks. Skorupki.
2006-2007
Miasto i Gmina Debrzno
Samorząd Województwa,
Mieszkańcy
1.200.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
RPO WP Dz. 8.1

15. 
Budowa ulic: Sportowej 
i Rapackiego.
2007
Miasto i Gmina Debrzno
Samorząd Województwa
1.600.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
RPO WP

16. 
Budowa dróg wiejskich 
na terenie gminy Debrzno.
2007-2013
Miasto i Gmina Debrzno
Starostwo Powiatowe 
w Człuchowie
2.400.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
RPO WP Dz. 8.1

17. 
Doprowadzenie gazu ziemnego na teren gminy Debrzno.
2007-2010
Miasto i Gmina Debrzno
PGNiG,
UMWP
4.000.000 zł
PGNiG,
RPO WP Dz. 8.1

F. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

18. 
Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe.
2006-2008
Miasto i Gmina Debrzno
ZGKiM
500.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
Programy pomocowe

19. 
Opracowanie studium rewaloryzacji Debrzna.
2006-2013
Miasto i Gmina Debrzno
Wykonawca studium
30.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno

20. 
Rewaloryzacja śródmieścia Debrzna zgodnie 
z opracowanym studium.
2006-2013
Miasto i Gmina Debrzno
ZGKiM,
Wspólnoty mieszkaniowe
1.000.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
Programy pomocowe

21. 
Realizacja programu budownictwa socjalnego zgodnie z przyjętym planem.
2007-2013
Miasto i Gmina Debrzno
ZGKiM
100.000 zł rocznie
Miasto i Gmina Debrzno,
Programy pomocowe

22. 
Modernizacja przejętych zasobów na cele mieszkaniowe (m.in. budynek hotelu).
2007-2013
Miasto i Gmina Debrzno
ZGKiM,
Wspólnoty mieszkaniowe
1.000.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno

23. 
Termomodernizacja budynków mieszkalnych.
2006-2013
Właściciele budynków
Miasto i Gmina Debrzno,
ZGKiM
100.000 zł rocznie
Właściciele budynków,
Wspólnoty mieszkaniowe,
WFOŚiGW,
Programy pomocowe

24. 
Przejęcie zasobów mieszkaniowych wraz z gruntami od Agencji Mienia Wojskowego 
i Agencji Nieruchomości Rolnych.
2006-2013
Miasto i Gmina Debrzno
AMW,
ANR
30.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno

Cel strategiczny nr 5
„Zapewnienie powszechnego dostępu do kultury, oświaty i służby zdrowia oraz pomocy społecznej 
dla potrzebujących”

Lp.
Nazwa zadania/ projekt
Termin realizacji
Odpowiedzialny
Partnerzy
Wymagane środki
Źródło finansowania

A. OŚWIATA

1. 
Zabezpieczenie środków finansowych w Budżecie Gminy na stypendia socjalno-naukowe.
2006-2013
Miasto i Gmina Debrzno
Instytucje pomocowe,
SWRPC,
Fundacja 
im. St. Batorego
10.000 zł rocznie
Miasto i Gmina Debrzno,
Sponsorzy,
fundusze UE,
Programy pomocowe

2. 
Rozbudowa infrastruktury sportowe – boisko przy Zespole Szkół w Debrznie.
2007-2009
Miasto i Gmina Debrzno,
Kuratorium Oświaty
MEN, Ministerstwo Sportu
1.500.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
MEN,
Ministerstwo Sportu,
Programy pomocowe

3. 
Budowa sali gimnastycznej 
w Starym Gronowie.
2007-2013
Miasto i Gmina Debrzno,
Kuratorium Oświaty
MEN,
Ministerstwo Sportu,
Kuratorium Oświaty
1.800.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
RPO WP Dz. 9.1,

4. 
Wykonanie elewacji 
i termomodernizacji budynków szkolnych w Uniechowie, 
St. Gronowie, Myśligoszczy 
i Debrznie.
2010-2013
Miasto i Gmina Debrzno
Kuratorium Oświaty,
MEN,
UMWP
800.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
Kuratorium Oświaty,
UMWP,
Programy pomocowe

5. 
Modernizacja przestarzałych kotłowni węglowych oraz sieci C.O. w szkołach w Uniechowie, Myśligoszczy i Starym Gronowie.
2008-2011
Miasto i Gmina Debrzno
UMWP,
Kuratorium Oświaty,
MEN
200.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
UMWP,
Kuratorium Oświaty,
MEN,
Środki UE

6. 
Doposażenie placówek oświatowych w sprzęt szkolny 
i pomoce dydaktyczne.
2007-2013
Miasto i Gmina Debrzno
Kuratorium Oświaty,
MEN
10.000 zł rocznie
Miasto i Gmina Debrzno,
Kuratorium Oświaty,
MEN,
Programy pomocowe

B. SPORT

7. 
Modernizacja stadionu miejskiego w Debrznie.
2009
Miasto i Gmina Debrzno
Samorząd Województwa, Ministerstwo Sportu
2.400.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
RPO WP Dz. 9.1,
Inne fundusze pomocowe

8. 
Budowa, modernizacja 
i wyposażenie wiejskich obiektów sportowych.
2007-2013
Miasto i Gmina Debrzno
Sołectwa gminy Debrzno,
Mieszkańcy
400.000 zł
RPO WP Dz. 9.3,
Inne programy pomocowe,
Miasto i Gmina Debrzno

Lp.
Nazwa zadania/ projekt
Termin realizacji
Odpowiedzialny
Partnerzy
Wymagane środki
Źródło finansowania

C. POMOC SPOŁECZNA

9. 
Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Debrzno.
2006-2013
Miasto i Gmina Debrzno
UMWP,
Sołectwa gminy Debrzno
4.000.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
SPO,
Odnowa Wsi,
LEADER+

10. 
Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
2006
Rada Miejska 
w Debrznie,
OPS
Instytucje 
i jednostki współpracujące z OPS
-
-

11. 
Realizacja zadań Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
2006-2013
OPS
Miasto i Gmina Debrzno,
GKRPA,
Policja,
Szkoły,
Organizacje pozarządowe
-
Miasto i Gmina Debrzno,
GKRPA,
UW,
UMWP,
Programy pomocowe

D. KULTURA

12. 
Doposażenie instytucji kultury 
w pomoce dydaktyczne 
oraz sprzęt niezbędny do organizacji imprez (nagłośnienie, oświetlenie, itd.).
2007-2013
Miasto i Gmina Debrzno,
CKSiT
Ministerstwo Kultury,
UMWP
40.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
Ministerstwo Kultury,
UMWP,
Sponsorzy,
Programy pomocowe

13. 
Modernizacja budynku CKSiT 
w Debrznie.
2007-2013
Miasto i Gmina Debrzno,
CKSiT
Ministerstwo Kultury,
UMWP
200.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
Ministerstwo Kultury,
Środki UE

14. 
Modernizacja sali widowiskowej przy CKSiT.
2008
Miasto i Gmina Debrzno,
CKSiT
Ministerstwo Kultury,
UMWP
1.000.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
RPO WP,
Środki UE, Ministerstwo Kultury

15. 
Budowa amfiteatru letniego 
przy CKSiT w Debrznie
2008-2009
Miasto i Gmina Debrzno
UMWP,
Ministerstwo Kultury,
LGD NP
40.000 zł
UMWP,
Miasto i Gmina Debrzno,
Sponsorzy,
LEADER+,
Inne programy pomocowe

E. ZDROWIE

16. 
Opieka Stomatologiczna 
w Szkole i Przedszkolu.
Po dokonaniu rozpoznania
Placówki służby zdrowia
Miasto i Gmina Debrzno
-
Narodowy Fundusz Zdrowia,
Programy pomocowe

17. 
Przejęcie nieruchomości 
i gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych 
na własność gminy pod potrzeby kulturalne, oświatowe i socjalne.
2006-2010
Miasto i Gmina Debrzno
ANR
-
-

Cel strategiczny nr 6
„Zachowanie walorów naturalnych i kulturalnych”

Lp.
Nazwa zadania/ projekt
Termin realizacji
Odpowiedzialny
Partnerzy
Wymagane środki
Źródło finansowania

1. 
Wyeksponowanie walorów przyrodniczych Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki.
2006-2013
SNRRMiGD
Miasto i Gmina Debrzno
150.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
WFOŚiGW,
SNRRMiGD,
Programy pomocowe

2. 
Utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
nad jeziorami Czarnowo Duże 
i Czarnowo Małe celem zachowania zespołu torfowisk 
i źródlisk.
2006-2008
Miasto i Gmina Debrzno
Sołectwo Skowarnki,
Nadleśnictwo Człuchów,
Konserwator Przyrody
5.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
WFOŚiGW,
Konserwator przyrody

3. 
Renowacja Baszty Czarownic 
i zagospodarowanie na cele informacyjno-promocyjne.
2006-2009
Miasto i Gmina Debrzno
LGD NP,
Konserwator zabytków, 
CKSiT,
SNNRMiGD
500.000 zł
LEADER+,
Programy pomocowe,
Miasto i Gmina Debrzno,
Konserwator zabytków

4. 
Zagospodarowanie terenów cennych i atrakcyjnych przyrodniczo:
- uporządkowanie stanu prawnego,
- renowacja parków 
w Starym Gronowie, Kamieniu, Debrznie oraz Lasu Debrzeneńskiego,
- zagospodarowanie 
i wyeksponowanie walorów dorzecza rzeki Kamionki, zespołu torfowisk i źródlisk nad jeziorami Czarnowo Duże 
i Czarnowo Małe.
2007-2010
Miasto i Gmina Debrzno

Sołectwa Skowarnki, Stare Gronowo, Grzymisław 
i Strzeczona;
SNRRMiGD;
LGD NP
300.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
LEADER+,
Odnowa Wsi,
Inne programy pomocowe,
WFOŚiGW,
Konserwator przyrody

5. 
Opracowanie planu ochrony Rezerwatu Przyrody Miłachowo.
2006
Miasto i Gmina Debrzno
Konserwator przyrody
-
Miasto i Gmina Debrzno,
WFOŚiGW,
Programy pomocowe

6. 
Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej
- opracowanie programu rewitalizacji centrum Debrzna,
- konserwacja i utrzymanie murów obronnych,
- realizacja innych zadań zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.
2006
Miasto i Gmina Debrzno
Konserwator zabytków,
LGD NP


-

1.000.000 zł

500.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
Konserwator zabytków,
 Programy pomocowe

7. 
Wyeksponowanie zabytków kultury i walorów przyrodniczych na tablicach informacyjnych 
w poszczególnych miejscowościach gminy Debrzno.
2006-2013
Sołectwa gminy Debrzno,
SNRRMiGD
Miasto i Gmina Debrzno,
Konserwator zabytków,
Konserwator przyrody
60.000 zł
RPO WP,
Inne programy pomocowe,
Miasto i Gmina Debrzno,
WFOŚiGW

8. 
Konserwacja zbiorników małej retencji na terenie gminy Debrzno.
2006-2010
Miasto i Gmina Debrzno
WFOŚiGW, PZMiUW
200.000 zł
Miasto i Gmina Debrzno,
Programy pomocowe

· Wskaźniki realizacji celów

Lp.
Cel strategiczny
Wskaźnik
Źródło danych

1. 
Pozyskiwanie inwestorów, promocja przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa ludności
· Ilość nowych miejsc pracy utworzonych na terenie gminy

· Ilość zarejestrowanych nowych podmiotów gospodarczych
· Powiatowy Urząd Pracy 
w Człuchowie

· Urząd Miasta 
i Gminy Debrzno

2. 
Rozwój rolnictwa 
i przetwórstwa rolno-spożywczego
· Ilość grup producenckich

· Ilość gospodarstw rolnych 
o dodatkowych dochodach

· Ilość gospodarstw ekologicznych

· Ilość gospodarstw korzystających z programu rolno-środowiskowego

· Struktura upraw

· Ilość szkoleń

· Ilość przeszkolonych osób
· Urząd Miasta 
i Gminy Debrzno

· Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego

· Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa

· Instytucje szkoleniowe

3. 
Turystyka wiejska – rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej
· Ilość gospodarstw agroturystycznych

· Długość szlaków pieszych 
i rowerowych

· Ilość udzielonych noclegów na terenie gminy

· Ilość i powierzchnia zagospodarowanych terenów rekreacyjnych

· Ilość przeszkolonych osób

· Ilość certyfikowanych produktów lokalnych
· Urząd Miasta 
i Gminy Debrzno

· Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

· Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

· Fundacja Naszyjnik Północy

· Gospodarstwa agroturystyczne 
i hotele

4. 
Rozwój infrastruktury technicznej i drogowej
· Długość sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i gazowej

· Ilość zmodernizowanych kotłowni

· Długość wybudowanych 
i przebudowanych dróg

· Powierzchnia uzbrojonych terenów pod budownictwo mieszkaniowe

· Ilość nowych mieszkań
· Urząd Miasta 
i Gminy Debrzno

· Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej

· Zarządcy dróg

5. 
Zapewnienie powszechnego dostępu do kultury, oświaty i służby zdrowia oraz pomocy społecznej dla potrzebujących
· Ilość udzielonych stypendiów

· Ilość zmodernizowanych obiektów szkolnych

· Ilość środków wydatkowanych na pomoce dydaktyczne

· Ilość zmodernizowanych obiektów sportowych

· Stopień realizacji zadań Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

· Ilość nowo powstałych 
i zmodernizowanych obiektów sportowych

· Ilość placówek oświatowych objętych opieką stomatologiczną
· Urząd Miasta 
i Gminny Debrzno

· Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

· Ośrodek Pomocy Społecznej

· Placówki oświatowe

6. 
Zachowanie walorów naturalnych 
i kulturowych
· Powierzchnia obszarów chronionych i cennych przyrodniczo

· Ilość zagospodarowanych obiektów kulturowych
· Urząd Miasta 
i Gminy Debrzno

· Konserwator przyrody

· Konserwator zabytków

· Monitorowanie realizacji strategii

1. Konsultacje projektu strategii ze społeczeństwem Miasta i Gminy Debrzno.

2. Umieszczenie strategii na stronie internetowej http://bip.debrzno.pl.

3. Informacja o zakresie realizacji zadań strategii na zebraniach wiejskich.

4. Coroczne sporządzanie raportów z realizacji strategii.

5. Zamieszczanie sprawozdań z realizacji strategii na w/w stronie.

6. Przekazywanie informacji środkom masowego przekazu.

7. Nadzór – Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno oraz Rada Miejska w Debrznie.

8. Osoba odpowiedzialna za realizację strategii – Inspektor ds. Promocji i Strategii.

· Załączniki

Wykaz uczestników Sesji Strategicznej z dnia 01.02.2006 roku

Lp.
Nazwisko i imię 
Instytucja/ Organizacja

1. 
Bielecki Zbigniew
Rada Miejska w Debrznie

2. 
Bil Józef
Urząd Miasta i Gminy Debrzno, Rada Powiatu 
w Człuchowie

3. 
Bobkowska Joanna
Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy

4. 
Borowiec Wiesława
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie

5. 
Bucholc Genowefa
Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy

6. 
Budek Teresa
Bank Spółdzielczy Człuchów Oddział Debrzno

7. 
Burak Mirosław
Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno

8. 
Czajkowska Danuta
Zespół Szkół w Debrznie, Rada Miejska 
w Debrznie

9. 
Dawidowicz Jerzy
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie, Rada Miejska w Debrznie

10. 
Gąsiorowska Liliana
Przedszkole Miejskie w Debrznie

11. 
Ks. Gojko Dariusz
Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

12. 
Grochowina Małgorzata
Rada Miejska w Debrznie

13. 
Hołubowska Zdzisława
Urząd Miasta i Gminy Debrzno, Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

14. 
Kaczmarski Krzysztof
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie

15. 
Kędra Krzysztof
Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

16. 
Kitowska Grażyna
Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie

17. 
Klimek Waldemar
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie

18. 
Laskowicz Alicja
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta 
i Gminy Debrzno”

19. 
Laskowicz Jerzy
Urząd Miasta i Gminy Debrzno

20. 
Lenkiewicz Antoni
Rada Miejska w Debrznie

21. 
Malmon Alicja
Fundacja Naszyjnik Północy

22. 
Marek Zdzisław
Rada Miejska w Debrznie, Sołtys Sołectwa Grzymisław

23. 
Meyer Witold
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Debrznie

24. 
Pawłowski Jan
Rada Miejska w Debrznie

25. 
Płaczek Jan
Rada Miejska w Debrznie, Zespół Szkół 
w Debrznie

26. 
Popowicz Mirosław
Sołtys Sołectwa Uniechów

27. 
Romaniec Bogumiła
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta 
i Gminy Debrzno”

28. 
Romaniec Marek
Rada Miejska w Debrznie

29. 
Samborski Jarosław
Zespół Szkół w Debrznie

30. 
Sawczak Stefan
Rada Miejska w Debrznie

31. 
Siutkowski Zenon
Urząd Miasta i Gminy Debrzno

32. 
Słomian Beata
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie

33. 
Soszka Marek
Urząd Miasta i Gminy Debrzno

34. 
Stanecki Dariusz
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie

35. 
Stoltmann Barbara
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Człuchowie

36. 
Świderski Mirosław
Urząd Miasta i Gminy Debrzno

37. 
Wachowski Bolesław
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego T/O Człuchów

38. 
Wieczorek Krzysztof
Rada Miejska w Debrznie, Sołtys Sołectwa Skowarnki

39. 
Woźniak Teresa
Zakład Usług Komunalnych

40. 
Żandarski Krzysztof
Osoba prywatna (rolnik)

Wykaz zespołów roboczych

Lp.
Nazwisko i imię 
Organizacja

Zespół 1 – „Pozyskiwanie inwestorów, promocja przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa ludności”

1. 
Bucholc Genowefa
Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy

2. 
Ks. Gojko Dariusz
Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

3. 
Hołubowska Zdzisława
Urząd Miasta i Gminy Debrzno, Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

4. 
Romaniec Marek
Rada Miejska w Debrznie

5. 
Wieczorek Krzysztof
Rada Miejska w Debrznie, Sołtys Sołectwa Skowarnki

6. 
Woźniak Teresa
Zakład Usług Komunalnych

7. 
Żandarski Krzysztof
Osoba prywatna (rolnik)

Zespół 2 – „Rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego”

1. 
Budek Teresa
Bank Spółdzielczy Człuchów Oddział Debrzno

2. 
Czajkowska Danuta
Zespół Szkół w Debrznie, Rada Miejska 
w Debrznie

3. 
Grochowina Małgorzata
Rada Miejska w Debrznie

4. 
Marek Zdzisław
Rada Miejska w Debrznie

5. 
Pawłowski Jan
Rada Miejska w Debrznie

6. 
Popowicz Mirosław
Rada Sołecka Uniechów

7. 
Stoltmann Barbara
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Człuchowie

Lp.
Nazwisko i imię 
Organizacja

Zespół 3 – „Turystyka wiejska – rozwój bazy rekreacyjno-wypoczynkowej”

1. 
Bielecki Zbigniew
Rada Miejska w Debrznie

2. 
Kaczmarski Krzysztof
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki

3. 
Laskowicz Jerzy
Urząd Miasta i Gminy Debrzno

4. 
Malmon Alicja
Fundacja Naszyjnik Północy

5. 
Romaniec Marek
Rada Miejska w Debrznie

6. 
Słomian Beata
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie

7. 
Świderski Mirosław
Urząd Miasta i Gminy Debrzno

8. 
Wieczorek Krzysztof
Rada Miejska w Debrznie, Sołtys Sołectwa Skowarnki

9. 
Żandarski Krzysztof
Osoba prywatna (rolnik)

Zespół 4 – „Rozwój infrastruktury technicznej i drogowej”

1. 
Bil Józef
Urząd Miasta i Gminy Debrzno, Rada Powiatu 
w Człuchowie

2. 
Klimek Waldemar
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie

3. 
Meyer Witold
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Debrznie

4. 
Siutkowski Zenon
Urząd Miasta i Gminy Debrzno

5. 
Soszka Marek
Urząd Miasta i Gminy Debrzno

6. 
Wachowski Bolesław
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego T/O Człuchów

7. 
Lenkiewicz Antoni
Rada Miejska w Debrznie  

Lp.
Nazwisko i imię 
Organizacja

Zespół 5 – „Zapewnienie powszechnego dostępu do kultury, oświaty i służby zdrowia oraz pomocy społecznej dla potrzebujących”

1. 
Bobkowska Joanna
Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy

2. 
Borowiec Wiesława
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie

3. 
Burak Mirosław
Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno

4. 
Dawidowicz Jerzy
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Debrznie, Rada Miejska w Debrznie

5. 
Gąsiorowska Liliana
Przedszkole Miejskie w Debrznie

6. 
Kędra Krzysztof
Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

7. 
Kitowska Grażyna
Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie

8. 
Samborski Jarosław
Zespół Szkół w Debrznie

9. 
Sawczak Stefan
Rada Miejska w Debrznie

10. 
Słomian Beata
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie

Zespół 6 – „Zachowanie walorów naturalnych i kulturowych”

1. 
Laskowicz Alicja
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta 
i Gminy Debrzno”

2. 
Laskowicz Jerzy
Urząd Miasta i Gminy Debrzno

3. 
Płaczek Jan
Rada Miejska w Debrznie, Zespół Szkół 
w Debrznie

4. 
Romaniec Bogumiła
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta 
i Gminy Debrzno”

5. 
Romaniec Marek
Rada Miejska w Debrznie

6. 
Stanecki Dariusz
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie

7. 
Wieczorek Krzysztof
Rada Miejska w Debrznie, Sołtys Sołectwa Skowarnki

[image: image1.png]




Załącznik 


do Uchwały Nr LII/333/2006 


Rady Miejskiej w Debrznie 


z dnia 14 czerwca 2006 roku





Przewodniczący


Rady Miejskiej w Debrznie


Jan Adam Beme








34

