            Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXV/222/2005

      Rady Miejskiej w Debrznie

          z dnia 15 kwietnia 2005 roku

PLAN  ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI STARE GRONOWO

NA LATA 2005 – 2013
Kluczowe zagadnienia
Analiza
Diagnoza
Prognoza
Programy/Projekty
Sposób finansowania


Co to jest?
Jak jest?
Jak ma być?
Co trzeba zrobić?
Środki zewnętrzne/własne

Co nas wyróżnia?
Zespół pałacowo – parkowy z XIX w.
 - wyremontowany dach

 - wyremontowane pomieszczenia na świetlicę wiejską i świetlicę opiekuńczo-wychowawczą,

· brak sanitariów 

Park

- trwa renowacja parku

- opracowano plan zagospodarowania parku

- oznaczono drzewa do wycinki,

- przy pałacu znajduje się plac zabaw dla dzieci z urządzeniami rekreacyjnymi,

- nasadzono ciekawe drzewa i krzewy


 - przeniesiona do pałacu biblioteka,

 - urządzone zaplecze kuchenne,

Mają być:

 - kawiarenka

 - zespół folklotystyczny

„Gronowianki”

 - OSP

- siłownia i sauna

- wyeksponowany i opisany drzewostan 

- uporządkowany teren parku

- wytyczone alejki,

- ustawione ławki i kosze
 -wyremontować pomieszczenie na bibliotekę,

-wymienić instalację elektryczną i co,

- wymalować ściany, wymienić okna i podłogi,

- utworzyć odpowiednie sanitariaty,

- „Stare Gronowo” – wczoraj, dziś i jutro”

· zagospodarowanie zespołu pałacowo-parkowego na potrzeby wiejskiego centrum kulturalnego

Opis planowanych do realizacji zadań” Pałac w Starym Gronowe centrum integracji – modernizacja pomieszczeń” stanowi załącznik do Nr 1 do niniejszego planu

zagospodarowanie terenu parkowego na miejsce rekreacji i wypoczynku,

· kontynuować prace w parku

· oznaczyć cenne drzewa,

· ustawić ławki i kosze na śmieci
· UmiG

· Urząd Marszałkowski

· Rada Sołecka 2005-2008

· ZGKiM

· Konserwator zabytków

· Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

· Konserwator zieleni

· Nadleśnictwo

· Fundusze strukturalne UE 2005-13


Boisko sportowe


· zaniedbana płyta boiska

· brak sanitariów i miejsc dla publiczności,

· brak oświetlenia i przyłącza energetycznego
· odnowiona płyta boiska,

· postawione sanitariaty,

· zabezpieczone oświetlenie,

· zbudowany amfiteatr i krąg taneczny,
· odnowić płytę boiska,

· odtworzyć bieżnię,
· zabezpieczyć sanitariaty,
· zbudować łącze energetyczne,
· zbudować amfiteatr z płytą taneczną
-     UMiG

· Rada Sołecka

· OSP

· CKSiT 2005-08


Kościół zabytkowy


- częściowo odnowiony
· wyremontowana i odnowiona wieża,

· założone ogrzewanie,

· zmodernizowane urządzenie elektryczne,
· wyremontować wieżę,

· założyć nową elewację,

· założyć ogrzewanie,

· wymienić instalację elektryczną
· Parafianie

· Parafia Rzymsko- Katolicka w Debrznie

· Konserwator zabytków 2005-2010


Zabytkowy cmentarz


· zadbany

· brak ogrodzenia
Ma być powiększony z nowym ogrodzeniem.

- zainstalowanie odpływu wody.
Działania na terenie cmentarza leżą w gestii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Debrznie 
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2005-13


Szkoła Podstawowa
· stary budynek

· poniemiecki do remontu,

· brak sali gimnastycznej
· funkcjonalna sala gimnastyczna połączona z budynkiem szkolnym w łączeniu kuchnia i stołówka,

· zagospodarowane boisko,

· estetyczny chodnik przed szkołą,

· wymienione ogrodzenie
· wybudować salę gimnastyczną,

· doposażyć salę komputerową,

· urządzić kuchnię

· wymienić instalację elektryczną,

· wymienić okna i podłogi w klasach,

· wykonać termoizolację budynku i założyć nową elewację,

· położyć polbruk przed szkoła,  

· wymienić ogrodzenie,

· zrekultywować boisko,
· UMiG

· Środki z fundacji

· 2005-13




Szkolna Ostoja Przyrody z Miasteczkiem Ruchu Drogowego
· wyznaczone i oznakowane ścieżki rowerowe,

· nasadzone są drzewa i krzewy rodzime oraz obce.
· Utwardzone ścieżki rowerów,

· Zamontowana sygnalizacja świetlna na ścieżkach rowerowych,

· Funkcjonalna „klasa na świeżym powietrzu”
· utwardzić ścieżki,

· doprowadzić energię elektryczną,

· zbudować wiatę i ustawić ławki
· Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska”

· UMiG Debrzno

· Sponsorzy i fundacje


Zakład ceramiczny zabytkowy
- w złym stanie wymaga inwestycji
Funkcjonujący zakład specjalizujący się w produkcji nietypowych, krótkoseryjnych ceramicznych materiałów budowlanych oraz ozdobnej ceramicznej galanterii ogrodowej i użytkowej
 -reaktywować organizację corocznych plenerów ceramicznych, „Plenery ceramiczne” w Starym Gronowie – powrót do tradycji
Działania w gestii właścicieli obiektu

Jakie funkcje pełni wieś?
· mieszkaniowa z minimalnym zapleczem agroturystycznym 

· istnieją trzy zakłady produkcyjne
- zasadniczo właściwa lecz zbyt mała funkcja usługowa w tym szczególnie o kierunku turystycznym
· rozbudowa miejsc dla spędzenia wolnego czasu – tereny rekreacyjne,

· pokoje gościnne (baza turystyczna) bardziej wykorzystane walory turystyczne wsi i okolicy.
· utworzenie miejsc noclegowych

· działanie na rzecz przekształcenia funkcji wsi w kierunku usługowym i drobnej przedsiębiorczości
· Urząd Marszałkowski

· Fundacja Wspomagania Wsi 
· „Naszyjnik Północy”
· fundusze strukturalne UE 2005-10

Kim są mieszkańcy?
95% ludności napływowa
Słabe więzi międzyludzkie
-zacieśnione więzi rodzinne i sąsiedzkie,

podniesiony stan kulturowy mieszkańców

podniesiony poziom wykształcenia
Podnoszenie poziomu wykształcenia i kultury mieszkańców poprzez organizowanie szkoleń, kursów, pogadanek i imprez kulturalnych na bazie miejscowej szkoły i świetlicy wiejskiej
Szkolenia:

· kurs komputerowy

· agroturystyczny

· inne w miarę potrzeb

Co daje utrzymanie?
· zasiłki dla bezrobotnych

· emerytury i renty,
· praca poza wsią,
· rolnictwo
Duże obszary biedy.

Bezrobotni to głównie byli pracownicy PGR i Zakładu Ceramicznego
-rozwój małej przedsiębiorczości,

rozwój bazy turystycznej
· utworzyć kwatery tyrystyczne,

· inicjowanie rozwoju małej przedsiębiorczości
· podniesienie jakości gleb
„Nie przesypiaj zimy”

Szkolenia, seminaria, spotkania na bazie centrum kulturalno-oświatowego w pałacu.

Powołanie spółki wodnej Rolnicy, Starostwo Powiatowe

Burmistrz MiG i Rada Miasta Debrzna

2005 

Jak jest zorganizowane sołectwo?
· Rada Sołecka

· KGW,
· OSP,
· Rada Rodziców przy szkole,
· Klub 4H,
· „Grupy Odnowy Wsi,
· Koło Stowarzyszenia „Gronowianie”
· Wspólnoty mieszkaniowe
- rozwijająca się aktywność w działaniach na rzecz wsi
· duża aktywność w działaniach na rzecz wsi 

· uczestnictwo przedstawicieli wszystkich organizacji iniezrzeszonych w Grupie Odnowy Wsi gwarancją na lepsze jutro
· wspierać działania organizacji istniejących 

· pozyskiwanie nowych członków do istniejących organizacji poprzez zachęcanie i ingerowanie młodzieży 

Coroczne festyny integracyjne pod hasłem „Razem lepiej i weselej”

· turnieje

· działalność kulturalno-oświatowa w pałacu
· Rada Sołecka

· Grupa Odnowy Wsi
· Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i G miny Debrzno
2005-13

Co proponuje dzieciom i młodzieży?
· szkoła podstawowa

· świetlica opiekuńczo-wychowawcza
· świetlica wiejska ,
· biblioteka
· kawiarenka internetowa przy Szkole Podstawowej
-szkoła nie prowadzi zajęć pozalekcyjnych

· raz w tygodniu odbywają się w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej 

· zajęcia świetlicy wiejskiej 

· codziennie opieka wolontariuszy
· rozszerzona działalność świetlicy opiekuńczo-wychowawczej poprzez wprowadzenie programu socjoterapii 

· profesjonalne prowadzenie działań

świetlicowych poprzez instruktorów z MGOK i świetlicową,

- kawiarenka internetowa przy SP
· pozyskiwać rodziców do współpracy,

· organizować imprezy kulturalno-rozrywkowe (rodzinne),

· pozyskiwać komputery do świetlicy,

· zrekultywować istniejące boisko wiejskie,

· zapoznanie młodzieży z programem „Młodzież” 
· Grupa Odnowy Wsi

· Szkoła Podstawowa
· CKSiT
· GKRPA
· UMiG
Praca ciągła

2005-13

Z kim rozwiązujemy problemy?
· Wszystkie organizacje działające na terenie wsi,

· Burmistrz i Rada MiG,

· Starostwo Powiatowe,

· Urząd Marszałkowski

· Fundacje pozarządowe
Współpraca raczej prawidłowa
Zwiększony przepływ informacji pomiędzy organizacjami, mieszkańcami wsi i gminą
· częściej organizować zebrania i spotkania informacyjne, 

· zapraszać przedstawicieli gminy,
· angażować młodzież i dzieci szkolne w sprawie wsi
Realizować zasadę jawności w życiu społecznym i samorządowym- „Nic o nas bez nas”.

2005-13

Jak wygląda wieś?
Ulicówka o charakterze zagrodowym

Położono odcinek chodnika
-obejścia zadbane, estetyczne

- niektóre budynki do remont,

- drogi do remontu,

- brak chodników
Wyremontowane i utwardzone gruntowe drogi, położony chodnik wzdłuż całej wsi, ładne, estetyczne obejścia i otoczenie
· wyremontować drogi,

· wybudować chodniki,

· kontynuować konkurs „Piękna zagroda”

· nasadzić drzewa i krzewy ozdobne.

Udział w konkursach „Piękna Zagroda” – współpraca z Radą

 - Gminy w działaniach na rzecz rozbudowy infrastruktury wiejskiej 
· Starostwo Powiatowe

· UMiG

· ODR

· Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta  Gminy Debrzno” i jego partnerzy 

· Fundusze strukturalne UE 

2005-13

Stan otoczenia i środowiska
Wieś położona malowniczo wśród lasów w pobliżu niezagospodarowanej doliny rzeki Kamionki, w centrum wsi park
· brak kanalizacji i sprawnej oczyszczalni ścieków,

· niezagospodarowana dolina rzeki Kamionki
· wieś częściowo skanalizowana
· wytyczone i połączone z istniejącymi już szlaki turystyczne,

· uporządkowany park z wytyczonymi alejkami i zamontowanymi urządzeniami rekreacyjnymi.

· Skanalizowana cała wieś,

· Zagospodarowana dolina Kamionki w ramach „Naszyjnika Północy”
Rewitalizacja  Parku i zagospodarowanie rzeki Kamionki.

- Utworzenie bazy noclegowej w pałacu w ramach „Naszyjnika Północy”.
Urząd Miasta  Gminy

ZGKiM, Zakład Wodociągów, Fundacja „Wspomagania Wsi”, 

Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska”, Rada Sołecka.

Fundusze strukturalne UE 

2005-13

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Beme
Załącznik nr 1 

                                                                                 do Planu Rozwoju Miejscowości 

                                                                                Stare Gronowo na lata 2005 - 2013

OPIS PLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU „PAŁAC W STARYM GRONOWIE CENTRUM INTEGRACJI – MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ” 
a) Charakterystyka Starego Gronowa oraz planowane kierunki jej rozwoju

     Wieś Stare Gronowo, gmina Debrzno, powiat Człuchów, to największe sołectwo w gminie, liczy 711 mieszkańców. Jest to typowa wieś popegreerowska, dotknięta strukturalnym bezrobociem. Położona przy drodze Debrzno – Sępolno Krajeńskie.

Stare Gronowo znajduje się na skraju woj. pomorskiego, w odległości 3 km od ościennego województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. 

Miejscowość ta położona jest pośród malowniczych terenów o dużych walorach turystycznych. Na wschód od Starego Gronowa rozciąga się przepiękny widok doliny rzeki Kamionki wchodzącej w obręb Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, w którym znajduje się rezerwat przyrody „Gaj Krajeński” z charakterystyczną roślinnością gradową. Poznanie walorów krajobrazowych okolic Starego Gronowa umożliwia ponadregionalny szlak rowerowy Greenway - Naszyjnik Północy.

    W 1999 roku zaistniała groźba sprzedania przez AWRSP kompleksu pałacowo-parkowego położonego w centrum wsi. W związku z tym zawiązała się grupa mieszkańców, która poprzez włączenie się do Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” rozpoczęła starania o przyjęcie w/w pałacu przez gminę. Aby przejąć pałac powstało opracowanie pt. „Stare Gronowo – wczoraj, dziś i jutro”, które stało się punktem wyjścia do późniejszego opracowania Strategii Rozwoju Wsi. 

     Ogromną szansę rozwoju obszarów wiejskich stworzył Pomorski Program Odnowy Wsi, w którym Stare Gronowo uczestniczy od pilotażu, czyli od 2001 roku, pozwalając na urzeczywistnienie marzeń i planów mieszkańców związanych z kompleksem pałacowo - parkowym. Społeczność lokalna uznała zagospodarowanie pałacu i parku za zadanie najważniejszego dla dalszego rozwoju wsi, potwierdziły to wyniki ankiety przeprowadzonej w 2001 roku wśród mieszkańców. Powstała Grupa Odnowy Wsi, którą tworzą ludzie zaangażowani we wszelkie działania na rzecz poprawy wizerunku sołectwa.

      Projekt pt. "Pałac w Starym Gronowie centrum integracji - moderniazacja pomieszczeń" w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” jest kontynuacją działań zapoczątkowanych w latach 2001 - 2004. Prace ze względu na ogrom przedsięwzięcia przebiegają etapowo.

Do tej pory udało się zrealizować:
- I etap – utworzenie i wyposażenie świetlicy wiejskiej,

- II etap – remont dachu pałacu, prace rewitalizacyjne w parku,

- III etap – zaadaptowanie pomieszczeń pałacowych na potrzeby biblioteki i czytelni.

Przedmiotem aktualnie składanego wniosku – etap IV na lata 2005 – 2006 jest modernizacja pozostałych pomieszczeń na parterze pałacu. W pomieszczeniach tych mają znaleźć swoją siedzibę: Koło Gospodyń Wiejskich, zespół folklorystyczny „Gronowianki”, Gronowska Izba Pamięci, świetlica opiekuńczo – wychowawcza, miejsca noclegowe na wypadek sytuacji kryzysowej.

b) Inwentaryzacja zasobów Starego Gronowa  

Aktualne zasoby miejscowości to:

a) mieszkańcy

Mieszkańcy wsi – ogółem stałych mieszkańców 711 osób, w tym:

· od 0 do 6 lat                   - 58,

· od 6 do 18 lat                 - 165,

· od 18 do 60 lat (K)        - 199,

· od 18 do 60 lat (M)        - 204,

· pow. 60 lat (K)               - 55,

· pow. 60 lat (M)              - 30.      

b) funkcjonujące organizacje:

- Rada Sołecka;

- OSP, MDP;

- „Gronowianie” – Koło Terenowe Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”;

- Grupa Odnowy Wsi;

- KGW;

- Klub 4 –H;

- Zespół folkrostyczny „GRONOWIANIE”;

- Społeczny Komitet Odnowy Kościoła;

- Aktywna społeczność lokalna;

c) walory przyrodniczo – kulturowe:

- Zespół pałacowo parkowy z XIX wieku;

- Kościół z XIX wieku;

- Zabytkowy cmentarz;

- Szkolna ostoja przyrody;

- dolina rzeki Kamionki;

- lasy (bogate w runo leśne i zwierzynę).

d) zakłady produkcyjne i usługowe:

- Zakład ceramiczny „CERDACH”;

- „DREWTLOX” – Zakład Meblowy;

- „MELBUD” -  Zakład Usług Budowlanych;

- Gorzelnia  Stare Gronowo;

- 3 sklepy spożywcze;

e) instytucje edukacyjno – kulturowe:

- biblioteka;

- świetlica wiejska;

- Szkoła Podstawowa;

- Agencja Pocztowa;

- Świetlica opiekuńczo – wychowawcza z elementami socjoterapii. 

c) Ocena mocnych i słabych stron Starego Gronowa 

MOCNE STRONY:

· miejscowość licząca 711 mieszkańców, w tym 403 w wieku produkcyjnym, 364 w wieku od 6 do 18 lat;

· 20 % aktywnie działającej społeczności;

· doświadczenie w realizacji partnerskich działań na terenie wsi;

· zasoby wolnej siły roboczej;

· potencjał organizacji działających na terenie wsi;

·  tereny rekreacyjne (bogatą florą i fauną, ścieżki rowerowe - ponadregionalny szlak „Greenway - Naszyjnik Północy”, urokliwe i bliskie sąsiedztwo Krajeńskiego Parku Krajobrazowego z rezerwatem roślinności gradowej – „Gaj Krajeński”);

·  walory krajobrazowe i przyrodnicze (zabytkowy park o powierzchni 10 ha ze 150 gatunkami drzew);

· zakłady pracy (zakłady produkcyjne: „DREWTLOX”, „CERDACH”, „MELBUD”,

     Gorzelnia  Stare Gronowo; 

 instytucje usługowe: Szkoła 

· instytucje usługowe: Szkoła Podstawowa, Agencja Pocztowa, 3 sklepy spożywcze;

· bogate dziedzictwo kulturowe (Pałac, Kościół, zabytkowy cmentarz);

· organizacja cyklicznych imprez plenerowych (festyny integracyjne, biwaki dla dzieci w okresie letnim,);

· Szkoła Podstawowa (licząca 152 uczniów;) wyposażona w budynek po kapitalnym remoncie.

SŁABE STRONY:

· 80 % mało aktywnej społeczności sceptycznie podchodzącej do różnych działań;

· niskie kwalifikacje siły roboczej;

· długotrwałe, wysokie bezrobocie;

· brak bazy rekreacyjno – turystycznej;

· szczupłe środki finansowe samorządu i ludności;

·  brak sali gimnastycznej;

· niewykorzystane możliwości produkcyjne zakładu „CERDACH”;

· duża odległość od aglomeracji miejskiej i słaba dostępność komunikacyjna.

d) Opis planowanego przedsięwzięcia miejscowości Stare Gronowo

     Działania planowane w ramach projektu pt. "Pałac w Starym Gronowie centrum integracji - moderniazacja pomieszczeń" mają na celu zakończenie remontu parteru budynku pałacu. Po przygotowaniu pomieszczeń możliwa będzie pełna realizacja planowanych zadań edukacyjno – kulturalno – społecznych w miejscowości zgodnie z wieloletnim „Planem  Rozwoju Miejscowości  Stare Gronowo na lata 2005 – 2013”.

Obecny IV etap modernizacji i remontu budynku planowany w okresie sierpień 2005 – czerwiec 2006 obejmuje: remont pozostałych pomieszczeń na parterze, o łącznej powierzchni 275,13 m2 . 

Planowany zakres prac to: 

· remont pomieszczeń - wymiana podłóg i posadzek, remont ścian oraz sufitów, stolarka drzwiowa, roboty malarskie, instalacja c.o., osprzęt instalacji elektrycznej.

Wszystkie prace prowadzone są w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. 

Po wyremontowaniu pomieszczeń w pałacu siedzibę znajdą następujące organizacje: 

1. Koło Gospodyń Wiejskich - kuchnia z wyposażeniem: kursy gotowania; kursy szycia i haftowania i inne formy aktywności.

2. Zespół folklorystyczny „Gronowianki” – sala prób z zapleczem.

3. Gronowska Izba Pamięci - sala dokonań. 

4. Świetlica opiekuńczo – wychowawcza – sala dydaktyczna.

5. Miejsce noclegowe na wypadek sytuacji kryzysowej – 2 pokoje z kuchnią i łazienką.

6. Sanitariaty.

