Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIX/324/2006

Rady Miejskiej w Debrznie 

z dnia 30 marca 2006 roku

PLAN ODNOWY SOŁECTWA SKOWARNKI - GMINA DEBRZNO

 NA LATA 2006-2013

Kluczowe obszary problemowe rozwoju
Analiza

Co jest?
Diagnoza

Jaka jest

właściwe / niewłaściwe
Plan

Jak ma być ?

Stan
Program /Projekty

Co? W jaki sposób?

Kiedy ?
Sposób finansowania

zewnętrzne /własne

(szacunkowy koszt)

1. Co nas wyróżnia ?
Wieś położona malowniczo pomiędzy dwoma jeziorami i rzeką, wśród lasów
Mało wykorzystana atrakcyjność położenia
Rozwój turystyki  i agroturystyki wiejskiej. Zagospodarowanie jezior i lasów do celów turystycznych.
Zagospodarowane, uporządkowane jeziora z wydzielonym miejscem na plażę i pole biwakowe, wytyczenie szlaków turystycznych i połączenie ich z już istniejącymi. 

Lata 2006-2013
Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska”

Urząd Miasta i Gminy

LEADER +,

Program Odnowy Wsi

50 tyś.zł


Zespół pałacowo-parkowy
Pałac do remontu, Park do zagospodarowania
Zagospodarowany, uporządkowany i odnowiony teren wokół parku; wyremontowany pałac – atrakcja turystyczna wsi
„Zabytki naszym dziedzictwem”

· remont pałacu,

· wycinka krzewów i krzaków,

· wytyczenie alejek,

· ustawienie ławek i koszy,

· wykonanie tablicy informacyjnej dla zespołu pałacowo –parkowo

  Lata 2006-2013
Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska ,Fundacja im. S. Batorego ,

Konserwator zabytków,

Właściciel budynku.

Program Odnowy Wsi

LEADER +

600 tyś.zł


Budynek po byłej Szkole Podstawowej 
Duży poniemiecki budynek z pomieszczeniami na kaplicę i salę bilardową.
Odnowiony budynek z przeznaczeniem w większości na lokale mieszkalne, a oprócz tego na kaplicę i salę bilardową.
„Módlmy się i bawmy się”

· remont budynku i częściowa adaptacja na lokale mieszkalne,

· odnowa terenu wokół budynku               

Lata 2004-2006.


Urząd Miasta i Gminy,

Mieszkańcy wsi Skowarnki.

20 tyś.zł


Cmentarz poniemiecki
Zaniedbany, większość grobów zniszczona i rozebrana
· teren cmentarza uporządkowany

· zamontowanie na terenie cmentarza tablicy informacyjnej o historii tego miejsca 
„Ten cmentarz to historia naszej osady”

· wycinka samosiejek i krzewów,

· restauracja terenu

· wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Lata 2006-2013
Społeczność lokalna,

Społeczność niemiecka

LEADER +.

Urząd Miasta i Gminy .

15 tyś.zł


Wiejski Dom Kultury
Zaadoptowany budynek po byłej kotłowni osiedlowej

w latach

 2002 - 2005
Wiejski Dom Kultury jako centrum edukacyjno-kulturalne wsi
„Wiejski Dom Kultury jako centrum edukacyjno-kulturalne wsi”

· wyposażenie poszczególnych pomieszczeń w potrzebny sprzęt.

Lata 2006-2013


Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,

Urząd Miasta i Gminy,

 Fundacja  Wspomagania Wsi

LEADER +,

Społeczność lokalna.

15 tyś.zł




Kompleks sportowy
Działka rolna przekazana przez ANR na cele sportowe
· boisko utwardzone i ogrodzone siatką przeznaczone do gry w piłkę siatkową, piłkę koszykową i ręczną,

· boisko do piłki nożnej
Projekt pt.: „W zdrowym ciele zdrowy duch – urządzenie boiska sportowego i placu zabaw we wsi Skowarnki” - 2006

· rekultywacja terenu pod boisko,

· zakup i montaż kostki polbruk,

· podział terenu na dwa boiska,

· utwardzenie i ogrodzenie działki,

· rekultywacja drugiej działki i posianie trawy,

· zainstalowanie oświetlenia,

· wyposażenie boiska w bramki, ławki, kosze,

· zamontowanie wokół terenu boisk ławek

Lata 2006-2013
Fundacja Wspomagania Wsi ,

Urząd Marszałkowski – Departament Kultury Sportu i Turystyki

Urząd Miasta i Gminy,

Program Odnowy Wsi,

Społeczność lokalna.

24.300,00 .zł – 2006 r.

2. Funkcje
Wieś zamieszkana przez 167 osób, z terenami rolnymi o dużych , potencjalnych walorach agroturystycznych
Otulina wokół jezior przygotowana do sprzedaży przez ANR pod działki letniskowe, niski poziom rozwoju infrastruktury, peryferyjne położenie , wysoka stopa bezrobocia. 
Rozwój infrastruktury i warunków turystyczno-wypoczynkowych; rozwój funkcji agroturystycznych, poprawa warunków edukacji 
„Agroturystyka i turystyka wiejska naszą szansą”

Budowa bazy noclegowej, działania na rzecz przekształcania funkcji wsi w kierunku usługowej i drobnej przedsiębiorczości.

Lata 2006-2013


Fundacja Wspomagania Wsi Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska”,

LEADER +,

Urząd Miasta i Gminy.

Środki własne mieszkańców.

(5 tyś.zł rocznie)

3. Kim są mieszkańcy ?
100 % ludności napływowa
Słabe więzi międzyludzkie, niski poziom motywacji do działania 
Zacieśnienie więzi międzyludzkich, większa motywacja do pracy i działań społecznych , podnoszenie poziomu życia poprzez dokształcanie , kulturę, itp.
„Razem łatwiej , szybciej, mądrzej”

Podnoszenie poziomu wykształcenia i kultury mieszkańców poprzez organizowanie szkoleń, kursów, dyskusji i imprez kulturalnych.

Lata 2006-2013
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Strzelinie,

Fundacja Wspomagania Wsi 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno



4. Z czego się 

utrzymują ?
· zasiłki dla bezrobotnych,

· emerytury,

· renty,

· praca poza wsią.
Duże obszary biedy i bezrobocia, zwłaszcza wśród ludzi młodych i byłych pracodawców PGR-ów
Rozwój bazy turystycznej, rozwój małej przedsiębiorczości, zagospodarowanie nieużytków
„Witki brzozowe – weźmy los w swoje ręce”

Utworzenie miejsc noclegowych uruchomienie małej gastronomii, rozpropagowanie i zrzeszenie większej grupy ludzi wokół produkcji wyrobów z witek brzozowych 

Lato 2006-2013
Fundacja „Partnerstwo dla Środowiska”

Fundacja Wspomagania Wsi

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”



5. Jak jest zorganizowana?
· Rada Sołecka

· Grupa Odnowy Wsi
Rozszerzenie aktywności w działaniach na rzecz wsi w różnych obszarach działalności
Prężnie działająca organizacja sołecka utworzenie Koła Gospodyń Wiejskich Dobra współpraca z Gminą Debrzno i innymi sołectwami
„Nadzieja na lepsze jutro”

Zwiększenie zaangażowania ludności w sprawy wsi

Wspólne planowanie, organizowanie, motywowanie oraz kontrola działań

Lato 2006- 2013
Fundacja im. S. Batorego 

Kultura Lokalna 

CKSiT w Debrznie



6. Propozycje dla dzieci i młodzieży
świetlica wiejska, zajęcia sportowe, boisko 
Brak boiska oraz niewystarczająca infrastruktura sportowa, brak ogólnego dostępu do biblioteki.


Zagospodarowany teren boiska, szkoła, świetlica wiejska jako centrum kulturalne wsi wyposażone m.in. w stół bilardowy (pomieszczenia po  zaadaptowanej na ten cel kotłowni)
„Nie jesteśmy gorsi”

Pozyskanie środków na doposażenie pomieszczeń, uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych w świetlicy, organizacja imprez sportowych

Lata 2006- 2013
Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych,

Urząd Marszałkowski,

Polska  Fundacja Dzieci i Młodzieży,

CKSiT,

Urząd Miasta i Gminy.

Inne fundusze pomocowe, sponsorzy.

40 tyś.zł

7. Jak rozwiązywane są

problemy?
Rada Sołecka Rada Parafialna

Rada Miejska

UMiG Debrzno
Słaba  współpraca w odniesieniu do większości podejmowanych działań
Pełniejszy zakres współpracy, większa efektywność i sprawność
„Jesteśmy otwarci na  pomoc i radę”

Zwiększenie przepływu informacji, pobudzanie wspólnej inicjatywy.

Lata 2006 – 20013
Mieszkańcy gminy

8. Jak wygląda wieś?
Wieś o zwartej budowie, większość mieszkańców zamieszkuje w blokach osiedlowych
Charakter popegeerowski, zaniedbana infrastruktura drogowa, brak chodników i kanalizacji, zaniedbane budynki 
Remont budynków, poprawa jakości dróg wewnętrznych i dojazdowych, założenie chodników, kanalizacji, założenie skwerów zieleni
„Wsi  spokojna, wsi wesoła...”

Przyspieszenie sprzedaży gruntów przez ANR na działki letniskowe, prowadzenie inwestycji zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, wyczulenie mieszkańców na estetykę i piękno

Lata 2006 - 2013
Społeczność lokalna,
Urząd Miasta i Gminy;
Ośrodek Doradztwa  Rolniczego w Strzelinie,

9. Jaki jest stan otoczenia i środowiska?
Przyjazny mikroklimat, malownicze położenie, powietrze nieskażone przemysłem
Nie w pełni wykorzystane walory turystyczne
Czyste środowisko, uruchomiona kanalizacja, skwer zieleni z ławkami i  koszami
„W zielonym gaju ptaszki śpiewają”

założenie kanalizacji, promocja wsi na zewnątrz, podnoszenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców,

Obszar Chronionego Krajobrazu jezior Czarnowo Duże, Małe i ich otulin.

Lata 2006 – 20013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Urząd Miasta i Gminy ,

Społeczność lokalna

(kosztorys w trakcie opracowywania)

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Jan Adam Beme
